## Superior
Ano | CodigoCauce | CodCauceAlt | Subdelegacion | Modalidad | Obra | FechaLicitacion | Inversion | Inversion | InvOriginal | Imprevistos | Contrato | Fecha | Estado | Empresa | metros | Expediente | ActaRepl | FechaPlaza | Acta | Rec. | Sist. | Plan | Plazo | Resol | Resol. | Resol.
1998 |  |  | Tun. Superior |  | Arroyo Yaucha Aguanda Partidor Riveira | 1997-07-11 |  |  |  |  | 10762.62 | 1997-10-20 | R.Definitiva | MENVIELLE | - | 6128 | 1997-12-29 | 1998-01-27 | 1998-04-30 | 1998-06-05 |  | 555/75 | 30 | 139 |  | 418
1998 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Gualtallary Refacción Toma Canal Matriz Sur Reparación de Losas | 1997-08-29 |  |  |  |  | 21000 | 1998-01-09 | R.Definitiva | TAURO S.A. | - | 6119 | 1997-12-29 | 1998-01-27 | 1997-12-30 | 1998-06-02 |  | 555/75 | 30 | 121 |  | 525
1998 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Matriz Sur Reparación de Losas | [7 empty] | Terminada | Por Administración | - | 6233 | 1998-05-18 | 1998-07-16 | 1998-07-16 | - |  | 555/75 | 60
1998 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Matriz Este Reparación de Losas | [7 empty] | Terminada | Por Administración | - | 6232 | 1998-08-25 | 1998-10-23 | 1998-10-23 | - |  | 555/75 | 60
1998 |  |  | Tun. Superior |  | Dique Valle de Uco Mantenimiento Compuertas | 1998-05-26 |  |  |  |  | 90000 | 1998-06-30 | R.Definitiva | MARIO ESNAL | - | 220608 | 1998-06-14 | 1998-07-23 | 1998-07-23 | 1998-10-02 |  | PPTP | 40 | 710 |  | 344
1998 |  |  | Tun. Superior |  | Reacondicionamiento Dique Sauce | 1998-09-23 |  |  |  |  | 56644.74 | 1998-12-01 | R.Definitiva | CRA ELECTRIFICACIONES | - | 222028 | 1998-11-20 | 1999-01-08 | 1999-01-09 | 1999-04-12 |  | PPTP | 50 | 565 |  | 764
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Colectores Río Tunuyán Superior | 1998-09-23 |  |  | 189626 |  | 174255.67 | 1999-01-07 | R.Definitiva | MENVIELLE | - | 6460 | 1999-01-04 | 1999-03-04 | 1999-02-16 | 1999-03-16 | P. Unitario | P.P.T.P. | 60 |  | - | 830
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Mantenimiento Compuertas Dique Valle de Uco | 1999-04-26 |  |  | 84355 |  | 80971.29 | 1999-06-30 | R.Definitiva | HIDISA | - | 223211 | 1999-06-10 | 1999-07-09 | 1999-07-09 | 1999-07-28 |  | 555/75 | 30 | 958/98 | - | 410
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Cl. Mtz. Sur-Reparación de Losas | - |  |  | - |  |  |  | Terminada | Por Administración | - | 6271 | 1999-05-26 | 1999-07-24 | 1999-07-24 | - |  | 555/75 | 60 | 270 | -
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Cl. Mtz. Este-Reparación de Losas | - |  |  | - |  |  |  | Terminada | Por Administración | - | 6272 | 1999-08-24 | 1999-10-22 | 1999-10-21 | - |  | 555/75 | 60 | 958/98 | -
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Construcción tomas-Inspección Yaucha Aguanda | 1999-06-09 |  |  | 315469.32 |  | 287589.72 | 1999-07-22 | R.Definitiva | NACIF DRAH |  | 223597 | 1999-07-12 | 1999-09-09 | 1999-09-18 | 1999-10-19 | U.Medida | E.HIDRICA | 60 | 364 | 435 | 497
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Cl.Consulta-Modernización de partidores | [8 empty] | MONSERRAT |  |  |  | 1999-09-21 |  |  |  |  | 12 | 1999-05-20 | 1999-06-10 | 1999-06-24
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Cl. Rama de Afuera-Revestimiento de un tramo | [8 empty] | IVACO
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Arroyo Claro-Modernización de partidores | [9 empty] | -
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Arroyo Salas Carocas-Modernización de partidores
1999 |  |  | Tun. Superior |  | POZOS
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Cl. Mtz. Yaucha-San Carlos (1) | 1999-05-13 |  |  | 311200 |  | 354542.4 | 1999-07-23 | R.Definitiva | AQUAPARK | - | 223402 | 1999-07-19 | 1999-09-16 | 1999-10-15 | 2000-02-02 | U.Medida | E.HIDRICA | 60 | 258 | 451 | 524
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Cl. Mtz. Aguanda-San Carlos (2) | [12 empty] | 1999-10-18 |  |  |  |  | 32 | 1999-04-21 | 1999-06-11 | 1999-07-02
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Cl. Calise-San Carlos (6-7)
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Arroyo Salas Carocas-Tunuyán (3) | 1999-09-10 |  |  | 265900 |  | 316972.79 | 1999-10-20 | R.Definitiva | AQUAPARK | - | 223757 | 1999-10-18 | 1999-12-16 | 2000-04-28 | 2000-09-22 | U.Medida | E.HIDRICA | 60 | 508 | 589 | 818
1999 |  |  | Tun. Superior |  | Cl. Ancón-Tupungato (4-5) | [12 empty] | 2000-01-15 | [5 empty] | 1999-06-24 | 1999-07-27 | 1999-10-07
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Uco Revestimiento de un Tramo | 2000-07-12 | 150000 | 150000 | 141569.24 | 2830.76 | 141569.24 | 2000-10-31 | R.Definitiva | HORIZONTE | 1955 | 6997 | 2000-09-08 | 2000-11-06 | 2000-11-06 | 2000-11-08 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 488 |  | 892
2000 |  |  | Tun. Superior | [6 empty] | 5600 | [13 empty] | 2000-06-20 |  | 2000-09-05
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Matriz Este - Reparación de Losas |  |  |  | 14500 | 435 | 13154.9 |  | Terminada | Por Administración | - | 6892 | 2000-08-14 | 2000-10-12 | 2000-10-12 | - |  |  | 60 | 163/00
2000 |  |  | Tun. Superior | [6 empty] | 3000 | [13 empty] | 410
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Matriz Sur - Reparación de Losas |  |  |  | 14500 | 435 | 13171.91 |  | Terminada | Por Administración | - | 6891 | 2000-05-22 | 2000-07-20 | 2000-07-20 | - |  |  | 60 | 162/00
2000 |  |  | Tun. Superior | [6 empty] | 3000 | [13 empty] | 409
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Impermeabilización Canal Consulta Rama Sur Tramo Inferior | 2000-05-30 | 226458.39 | 226458.39 | 234400 | 9730 | 226458.39 | 2000-08-04 | R.Definitiva | NACIF DRAH | 2391.5 | 225069 | 2000-07-21 | 2000-09-18 | 2000-09-18 | 2000-12-19 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 344
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Tramo Inferior |  |  |  |  | 5870 |  |  |  | MONSERRAT | [9 empty] | 2000-04-25 |  | 2000-07-21
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Entubamiento Canal Ancón 2º Etapa | 2000-07-07 | 234400 | 234400 | 234400 | 9730 | 234400 | 2000-10-31 | R.Definitiva | AQUAPARK | 1100 | 225089 | 2000-10-30 | 2000-12-28 | 2001-01-12 | 2001-02-12 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 345 |  | 1166
2000 |  |  | Tun. Superior | [6 empty] | 5870 | [7 empty] | 2001-01-12 |  |  |  |  | 15 | 2000-04-25 |  | 2000-10-25
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Pampa-Entubamiento de un Tramo | 2000-06-12 | 166909.33 | 166909.33 | 190875.28 | 3817.51 | 166909.33 | 2000-11-01 | R.Definitiva | MCG | 2063 | 224798 | 2000-10-18 | 2000-12-16 | 2000-12-16 | 2001-02-09 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 387 | 718 | 1113
2000 |  |  | Tun. Superior | [6 empty] | 5600 | [13 empty] | 2000-05-08 | 2000-08-09 | 2000-10-09
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Modernización Sistema de Conducción Canal Consulta Sur Tramo Superior | 2000-05-23 | 382524 | 382524 | 382524 | 11475.5 | 382524 | 2000-08-25 | R.Definitiva | TEMPPO | 3600 | 6615 | 2000-06-26 | 2000-08-19 | 2000-08-30 | 2000-09-15 | P.Unitarios | PPTP | 55 | 922/00 | 440 | 460
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Consulta Sur Tramo Superior | 2000-06-02 |  |  |  | 6000 | [13 empty] | MAYOP | 2000-06-01 | 2000-06-06
2000 |  |  | Tun. Superior |  | Entubamiento Canal Ancón 1º Etapa | 1999-11-15 | 280000 | 280000 | 280000 | 8000 | 280000 | 2000-08-31 | R.Definitiva | AQUAPARK | 1800 | 224040 | 2000-08-27 | 2000-11-24 | 2000-12-09 | 2001-01-08 | A.Alzado | PPTP | 90 | 608/00 | 436 | 837
2000 |  |  | Tun. Superior |  |  | 2000-05-31 |  |  |  | 12000 | [7 empty] | 2000-12-09 |  |  |  |  | 15 | MAYOP | 2000-05-29 | 2000-08-24
2001 |  |  | Tun. Superior |  | Mantenimiento de Canales de Tupungato I Etapa |  |  |  | 11900 | 595 | 11139.34 |  | Terminada | Por Administración | - | 7293 | 2001-05-14 | 2001-07-02 | 2001-07-02 | - |  | 555/75 | 50 | 668
2001 |  |  | Tun. Superior | [5 empty] | (Monto Total) | 2500 | [13 empty] | 2001-05-17
2001 |  |  | Tun. Superior |  | Mantenimiento de Canales de Tupungato II Etapa | 2001-09-11 |  |  | 14400 |  | 11050.45 | 2001-08-30 | Terminada | Por Administración | - | 7351 | 2001-09-10 | 2001-10-29 | 2001-10-29 | - |  | 555/75 | 50 |  |  | 1088
2001 |  |  | Tun. Superior | [5 empty] | (Monto Total) |  |  |  |  | Convenio | [11 empty] | 2001-08-30
2001 |  |  | Tun. Superior |  | Entubamiento Canal Ancón 3º Etapa | 2001-03-27 | 191000 | 191000 | 191000 | 3000 | 191000 | 2001-06-29 | R.Definitiva | NACIF DRAH | 1191 | 226855 | 2001-06-20 | 2001-08-18 | 2001-08-18 | 2001-09-17 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 347 |  | 745
|  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  | (Monto Obra) | 5600 |  |  |  | MONSERRAT | [7 empty] | BIRF |  | 2001-02-20 |  | 2001-05-29
2002 |  |  | Tun. Superior |  | Mantenimiento de Canales de Tupungato I Etapa | - |  |  | 17000 | 510 |  |  | Terminada | Por Administración | - | 7528 | 2002-06-10 | 2002-07-29 | 2002-07-29 | - |  | 555/75 | 50 | 472
|  |  | Tun. Superior | [6 empty] | 2490 | [13 empty] | 2002-04-29
2002 |  |  | Tun. Superior |  | Mantenimiento de Canales de Tupungato II Etapa | - |  |  | 17000 | 510 | 8655.8 |  | Terminada | Por Administración | - | 7619 | 2002-09-23 | 2002-11-11 | 2002-11-11 | - |  | 555/75 | 50 | 782
|  |  | Tun. Superior | [6 empty] | 470 | 7067.59 | [12 empty] | 2002-08-27
2003 |  |  | Tun. Superior |  | Dique Valle de Uco Automatización Compuertas de | 2003-06-12 |  |  | 141747.27 | 4252.42 | 89098 | 2003-07-07 | R.Definitiva | MACAR S.R.L. | - | 233453 | 2003-07-02 | 2003-08-15 | 2003-09-12 | 2003-11-20 | P.Unitarrios | 555/75 | 45 | 244 |  | 439
2003 |  |  | Tun. Superior |  | Cámara Desarenadora y Adquisición y Colocación | 11:00 |  |  | 90618.27 | 4000 | 3560 | [6 empty] | 2003-08-24 |  |  |  |  | 9 | 2003-04-15 |  | 2003-06-25
2003 |  |  | Tun. Superior |  | de Compùertas en Canales Primarios | [5 empty] | -3050
2003 |  |  | Tun. Superior |  | Arroyo Yaucha Aguanda Reconstrucción Toma | 2003-06-02 |  |  | 130000 | 6500 | 136471.93 | 2003-09-18 | R.Definitiva | IN.NA.SA | - | 233848 | 2003-09-25 | 2003-10-24 | 2003-11-18 | 2005-03-01 | A.Alzado | PROSAP (m) | 30 | 266 |  | 573
2003 |  |  | Tun. Superior |  | Viluco y Sección de Aforo | 9:00 |  |  |  | 5500 | [7 empty] | 2003-10-24 |  |  |  | BIRF | 90 | 2003-04-15 |  | 2003-08-13
2003 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Consulta Sur Tramo Intermedio | 2003-05-26 | 578305.55 | 578305.55 | 461000 | 23000 | 578305.55 | 2003-07-11 | R.Definitiva | LAUGERO | 1733 | 233841 | 2003-07-04 | 2003-08-22 | 2003-09-06 | 2003-10-03 | A.Alzado | PROSAP (m) | 50 | 267 |  | 424
2003 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  |  | 6000 | [7 empty] | 2003-09-06 |  |  |  | BIRF | 15 | 2003-04-15 |  | 2003-06-21
2003 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Uco Revestimiento de un Tramo | 2003-05-27 | 188000 | 188000 | 177500 | 7500 | 203681.25 | 2003-08-13 | R.Definitiva | IN.NA.SA |  | 233849 | 2003-08-19 | 2003-10-17 | 2003-10-31 | 2004-03-25 | A.Alzado | PROSAP (m) | 60 | 268 |  | 513
2003 |  |  | Tun. Superior |  | (Paralización 31/10/03 - Reinicio 12/12/03) | 9:00 |  |  |  | 3000 | [7 empty] | 2003-11-01 |  |  |  | BIRF | 15 | 2003-04-15 |  | 2003-07-28
2004 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Manzano Revestimiento de un Tramo | 2004-04-28 | 1262523.84 | 1262523.84 | 962620 | 21380 | 1154561.08 | 2004-07-12 | R.Definitiva | STORNINI | 3400 | 235998 | 2004-07-23 | 2004-11-19 | 2004-08-25 | 2005-04-15 | A.Alzado | PROSAP (m) | 120 | 300 |  | 739
2004 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 25/08 - Reinicio 13/09) | 9:00 |  |  |  | 10600 | 107962.76 | [5 empty] | 2004-09-13 | 2004-12-09 |  |  |  | BIRF | 20 | 2004-03-23 |  | 2004-07-05
2004 |  |  | Tun. Superior |  | (R.Definitiva 15/04/2006) | [12 empty] | 2005-01-03 | 2005-01-03 |  |  |  | 25
2004 |  |  | Tun. Superior |  | Unificación Yaucha Aguanda Revestimiento Canal Dumas | 2004-04-28 | 364780 | 364780 | 333126 | 33312.6 | 364780 | 2004-06-15 | R.Definitiva | UNIVERSO | 1309 | 8054 | 2004-06-17 | 2004-08-30 | 2004-08-19 | 2004-09-08 | A.Alzado | PROSAP (m) | 75 | 307 |  | 591
2004 |  |  | Tun. Superior |  | Dumas | 11:00 |  |  |  | 7000 | [11 empty] | BIRF |  | 2004-03-23 |  | 2004-06-08
2004 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Consulta Revestimiento de un Tramo | 2004-04-28 | 590423.16 | 590423.16 | 494300 | 1500 | 590423.16 | 2004-06-28 | R.Definitiva | CEOSA | 960 | 236218 | 2004-06-11 | 2004-07-25 | 2004-07-25 | 2004-09-24 | A.Alzado | PROSAP (m) | 45 | 301 |  | 597
|  |  | Tun. Superior |  |  | 12:30 |  |  |  | 2400 | [11 empty] | BIRF |  | 2004-03-23 |  | 2004-06-08
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Unificación Yaucha Aguanda Revestimiento Rama Yaucha 1º Etapa | 2005-04-14 | 978770.33 | 978770.33 | 958524 | 29476 | 978770.33 | 2005-06-24 | R.Definitiva | Aquapark S.A. | 3155 | 8352 | 2005-06-27 | 2005-10-24 | 2006-11-13 | 2006-11-18 | A.Alzado | PROSAP | 120 | 265 |  | 628
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Yaucha 1º Etapa | 11:00 |  |  |  | 6400 | [7 empty] | 2005-11-13 |  |  |  | BIRF | 20 | 2005-03-10 |  | 2005-06-17
2005 |  |  | Tun. Superior | [6 empty] | 3240
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Consulta Revestimiento de un Tramo 2º Etapa | 2005-04-18 | 874333.23 | 874333.23 | 925800 | 46290 | 874333.23 | 2005-06-27 | R.Definitiva | S.A Muñoz Frigerio | 1320 | 238682 | 2005-06-21 | 2005-08-04 | 2005-08-19 | 2005-08-19 | A.Alzado | PROSAP | 45 | 275 |  | 622
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Etapa | 17:00 |  |  |  | 4200 | [11 empty] | BIRF |  | 2005-03-10 |  | 2005-06-17
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Automatización Dique Valle de Uco | 2005-06-01 | 137633.6 | 137633.6 | 124984.38 | 6249.22 | 86131.03 | 2005-06-29 | R.Definitiva | Solutium S.A. | - | 238368 | 2005-07-04 | 2005-10-31 | 2006-01-23 | 2006-02-28 | U.Medida | 555/75 | 120 | 243 |  | 615
2005 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  |  | 6400 | [7 empty] | 2006-01-23 |  |  |  |  | 84 | 2005-03-07 |  | 2005-06-16
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Arroyo Yaucha Aguanda Trasvase de Caudales | 2005-07-04 | 201532.1 | 201532.1 | 186602 | 9330.1 | 214494.64 | 2005-07-28 | R.Definitiva | Constructora | - | 8568 | 2005-08-04 | 2005-10-02 | 2005-10-12 | 2005-10-15 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 597 |  | 742
2005 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  |  | 5600 |  |  |  | Horizonte S.A. | [9 empty] | 2005-06-14 |  | 2005-07-19
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Arroyo Las Pircas Construcción Toma | 2005-07-04 |  |  | 60648 | 3032.4 | 67145.73 | 2005-08-08 | R.Definitiva | IN.NA.SA. S.R.L. | - | 8577 | 2005-08-08 | 2005-10-06 | 2005-09-30 | 2005-09-30 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 600 |  | 744
2005 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 08/08/05 - Reinicio 28/09/05) | 15:00 |  |  |  | 5600 | [6 empty] | 2005-09-28 | 2005-11-26 | [5 empty] | 2005-06-14 |  | 2005-07-20
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Evaluacion preliminar de Impacto Ambiental para el | 2005-11-14 | 31000 | 31000 | 25000 | 1200 | 20424 | 2006-05-18 | R.Definitiva | AWS Consultores | - | 240613 | 2006-08-28 | 2006-11-25 | - | 2007-08-13 | A.Alzado | Fondo | 90 | 937 |  | 321
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Proyecto Aprovechamiento Integral de los Arroyos | 11:00 |  |  |  | 4800 |  |  |  | Ingeniería S.R.L. |  |  | 2006-10-15 | 2006-12-25 |  |  |  | Especial |  |  |  | 2006-04-19
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Santa Clara y Las Tunas
2005 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 15/09/06 - Reinicio 15/10/06)
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Relevamiento Topográfico en Arroyos Santa Clara | 2005-09-06 | 47000 | 47000 | 41000 | 2800 | 32887.39 | 2006-11-09 | Terminada | CEOSA | - | 239937 | 2005-11-10 | 2005-12-24 | 2007-09-10 |  | A.Alzado | Fondo | 45 | 647 |  | 1055
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Las Tunas | 12:30 |  |  |  | 3200 | [6 empty] | 2006-11-29 | 2007-01-12 |  |  |  | Especial |  | 2005-06-22 |  | 2005-10-24
2005 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 11/11/05 - Reinicio 29/11/06) | [11 empty] | 2007-02-15 | 2007-03-01
2005 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 30/12/06 - Reinicio 15/02/07) | [11 empty] | 2007-03-07 | 2007-03-17
2005 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 19/02/07 - Reinicio 07/03/07) | [11 empty] | 2007-08-30
2005 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 20/04/07 - Reinicio 30/08/07)
2005 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Hijuela Palomares Tupungato | 2005-09-07 | 213801.91 | 213801.91 | 15401.5 | 9801.5 | 213801.91 | 2005-10-13 | R.Definitiva | IN.NA.SA. S.R.L. | 563 | 8613 | 2005-10-18 | 2005-12-16 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 840 |  | 953
2005 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  |  | 5600 | [13 empty] | 2005-08-11 |  | 2005-09-27
2006 |  |  | Tun. Superior |  | Toma Canal Capacho | 2006-05-31 | 406387.5 | 406387.5 | 240200 | 12010 | 309145 | 2006-06-22 | R.Definitiva | Carlos Martínez | - | 8902 | 2006-06-29 | 2006-08-27 | 2006-09-11 | 2006-09-29 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 363 |  | 504
2006 |  |  | Tun. Superior |  |  | 12:30 |  |  |  | 7000 | 78232.5 |  |  | Guerrero |  |  |  | 2006-09-11 |  |  |  |  | 15 | 2006-05-08 |  | 2006-06-20
2006 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Rama Yaucha en Calle Libertad Tres Esquinas | 2006-04-26 | 337947.35 | 337947.35 | 272541.8 | 13627.09 | 320001.53 | 2006-06-20 | R.Definitiva | Cáucaso S.A. | 770 | 8864 | 2006-07-24 | 2006-10-21 | 2007-02-06 | 2007-03-22 | A.Alzado | 555/75 | 90 | 247 |  | 457
2006 |  |  | Tun. Superior |  |  | 10:30 |  |  | 47459.73 | 10500 | 17945.82 | [6 empty] | 2006-11-10 |  |  |  |  | 20 | 2006-04-05 |  | 2006-06-09
|  |  | Tun. Superior |  | (Ref. partida $ 47.459,73)
2007 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Canal Vista Flores | 2007-01-25 | 368821.93 | 368821.93 | 394640 | 19732 | 368821.93 | 2007-03-20 | R.Definitiva | Ayfra S.R.L. | 1275 | 9128 | 2007-03-25 | 2007-06-22 | 2007-07-20 | 2007-08-17 | A.Alzado | 555/75 | 90 | 3 |  | 196
2007 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  |  | 11000 | [7 empty] | 2007-07-20 |  |  |  |  | 28 | 2007-01-02 |  | 2007-03-09
2007 |  |  | Tun. Superior |  | Trasvase Aguanda Yaucha | 2007-07-16 | 338588.55 | 338588.55 | 316751 | 15837.55 | 363600 | 2007-08-09 | R.Definitiva | Carlos Martínez | - | 9249 | 2008-08-03 | 2008-10-01 | 2008-03-31 | 2018-01-25 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 676 |  | 756
2007 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 03/08/07 - Reinicio 15/08/07) | 10:00 |  |  |  | 6000 |  |  |  | Guerrero |  |  | 2008-08-15 | 2008-10-13 |  |  |  |  | 40 | 2007-07-03 |  | 2007-07-27
2007 |  |  | Tun. Superior |  | Arroyo Guiñazú Construcción Toma | 2007-08-09 | 125110 | 125110 | 116200 | 5810 | 114800 | 2007-09-14 | R.Definitiva | Ubajay S.A. | - | 9250 | 2007-11-05 | 2008-01-03 | 2008-01-04 |  | A.Alzado | 555/75 | 60 | 731 |  | 850
2007 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  |  | 4500 | [11 empty] | No |  | 2007-08-09 |  | 2007-08-29
2007 |  |  | Tun. Superior |  | Toma Canal Capacho 2º Etapa | 2007-08-09 | 149927.5 | 149927.5 | 105250 | 5262.5 | 112150 | 2007-09-14 | R.Definitiva | Ubajay S.A. | - | 9253 | 2008-06-09 | 2008-08-07 | 2008-10-21 | 2010-12-15 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 710 |  | 849
2007 |  |  | Tun. Superior |  | (Suspensión 14/09/07 - Reinicio 09/06/08) | 9:00 |  |  |  | 7200 | 25315 | [10 empty] | No |  | 2007-08-09 |  | 2007-08-29
2007 |  |  | Tun. Superior |  | (Monto Redeterminación $ 25.315.00) | [16 empty] | Prevista
2007 |  |  | Tun. Superior |  | Unificación Yaucha Aguanda Revestimiento Rama Yaucha 2º Etapa | 2007-01-25 | 1452994.1 | 1452994.1 | 1125000 | 500 | 1093287.39 | 2007-03-19 | R.Definitiva | Hormimac S.A. | 3085 | 9043 | 2007-04-30 | 2007-08-27 | 2007-12-21 | 2008-01-09 | A.Alzado | FDH | 120 | 4 |  | 195
2007 |  |  | Tun. Superior |  |  | 9:30 |  |  |  | 25000 | 359706.71 | [12 empty] | 2007-01-02 |  | 2007-03-09
2007 |  |  | Tun. Superior |  | Relevamiento Geológico en los Arroyos Santa Clara y Las Tunas | 2007-09-25 | 96730.98 | 96730.98 | 70000 | 2000 | 96730.98 | 2007-12-27 | R.Definitiva | Consultora | - | 257223 | 2008-03-03 | 2008-04-11 | 2008-04-11 |  | A.Alzado | FE | 40 |  |  | 1278
2007 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  |  | 3000 |  |  |  | Demison S.A. | [9 empty] | 2007-09-25 |  | 2007-12-20
2007 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Canal Vista Flores II Etapa | 2007-09-25 | 535769.6 | 535769.6 | 473160 | 23658 | 447026.88 | 2007-10-30 | R.Definitiva | Brizuela y | 1336 | 9143 | 2007-10-20 | 2007-12-18 | 2007-12-17 | 2008-01-25 |  | FDH | 60 | 871 |  | 996
2007 |  |  | Tun. Superior |  |  | 9:30 |  |  |  | 4500 | 88742.72 |  |  | Villafañe S.R.L. | [9 empty] | 2007-09-25 |  | 2007-10-10
2008 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Canal Consulta Rama Norte | 2008-06-02 | 380893.9 | 380893.9 | 374850 | 550 | 380893.9 | 2008-06-23 | R.Definitiva | Ubajay S.A. | 790 | 9484 | 2008-06-23 | 2008-08-21 | 2008-08-30 | 2009-09-03 | U.Medida | FDH | 60 | 423 |  | 537
2008 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  | 382900 | 7500 | [13 empty] | 2008-05-16 |  | 2008-06-18
2008 |  |  | Tun. Superior |  | Modernización Sistema de Riego Arroyo Grande | 2007-11-14 | 7180384.03 | 7180384.03 | 6295646.5 | - | 6800646.5 | 2007-12-21 | R.Definitiva | Brizuela y | 12148 | 257475 | 2008-02-04 | 2008-08-03 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | A.Alzado | PROSAP | 182 | 933 |  | 1268
2008 |  |  | Tun. Superior |  | (Precalificación 13/04/07 11:00hs) | 9:00 |  |  | 6438602 | 89650 | 379737.53 |  |  | Villafañe S.R.L. | [7 empty] | BID |  | 2007-09-25 |  | 2007-12-20
2008 |  |  | Tun. Superior |  | (Acta Inicio 26/12/07) | 16:00 |  |  | 7041139.22 | [14 empty] | 1192(I.Amb)
2008 |  |  | Tun. Superior |  | (Adecuación $ 289.399,39)
2008 |  |  | Tun. Superior |  | Modernización Sistema de Riego Las Tunas | 2007-11-14 | 38361648.95 | 38361648.95 | 19540318 | - | 29993416.48 | 2007-12-21 | R.Definitiva | CEOSA | 33825 | 257474 | 2008-03-03 | 2009-07-05 | 2009-12-28 | 2014-07-14 | A.Alzado | PROSAP | 490 | 932 |  | 1267
2008 |  |  | Tun. Superior |  | (Precalificación 13/04/07 11:00hs) | 12:00 |  |  | 19994000 | 282600 | 6951787.55 | [10 empty] | BID |  | 2007-09-25 |  | 2007-12-20
2008 |  |  | Tun. Superior |  | (Acta Inicio 26/12/07) | 18:00 |  |  | 21322282.3 |  | 545728.91 | [12 empty] | 1201(I.Amb)
2008 |  |  | Tun. Superior |  | (Adecuación Provisoria $ 2.581.192,41) |  |  |  | 26915155 |  | 870716.01
2008 |  |  | Tun. Superior |  | (Adecuación Definitiva $ 1.046.171.16)
2013 |  |  | Tun. Superior |  | Hoja Partidora Nueva Partidor Canal Matriz Valle de Uco | 2013-05-02 | 177000.69 | 177000.69 | 205000 | 10000 | 177000.69 | 2013-06-14 | R.Definitiva | MAGBA SA | - | 710906 | 2013-06-17 | 2013-07-16 | 2013-07-24 | 2015-05-21 | U.Medida | FDH | 30 | 275 |  | 437
2013 |  |  | Tun. Superior |  | Uco | 9:00 |  |  |  | 0 | [11 empty] | A.XII |  | 2013-04-11 |  | 2013-06-03
2013 |  |  | Tun. Superior |  | (Multa $ 14.018,50) | [16 empty] | I.1.9
2013 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Canal Rincón | 2013-05-14 | 751041.57 | 751041.57 | 686000 | 40000 | 751041.57 | 2013-06-25 | R.Definitiva | BRIZUELA Y | 691.4 | 9556 | 2013-06-26 | 2013-08-09 | 2013-08-16 | 2013-09-05 | U.Medida | 555/75 | 45 | 287 |  | 440
2013 |  |  | Tun. Superior |  |  | 11:00 |  |  |  | 28000 |  |  |  | VILLAFAÑE SRL |  |  |  | 2013-08-16 |  |  |  | A.X | 7 | 2013-04-22 |  | 2013-06-04
2013 |  |  | Tun. Superior |  | Inspección Yaucha Aguanda Unificada Rev. Hij. Montenegro | 2013-05-15 | 1031245.84 | 1031245.84 | 930980.39 | 18619.61 | 1031245.84 | 2013-06-11 | R.Definitiva | BRIZUELA Y | 1030.66 | 9614 | 2013-06-12 | 2013-10-09 | 2013-09-04 | 2013-10-02 | A.Alzado | 555/75 | 120 | 284 |  | 424
2013 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Hijuela Montenegro | 9:00 |  |  |  | 40000 |  |  |  | VILLAFAÑE SRL | [7 empty] | A.X |  | 2013-04-22 |  | 2013-05-31
2015 |  |  | Tun. Superior |  | Reparaciones Varias Dique Valle de Uco | 2015-05-28 |  |  | 2358400 |  | 2357050 | 2015-06-18 | R.Definitiva | INDUSTRIA | - | 741966 | 2015-06-22 | 2015-08-13 | 2015-08-28 | 2015-10-14 | U.Medida | 7490 | 50 | 397 |  | 544
|  |  | Tun. Superior |  | (Inicio y Paralización 22/06/15 - Reinicio 25/06/15) | 11:00 |  |  |  | 45000 | 169000 |  |  | METALÚRGICA |  |  | 2015-06-25 | 2015-08-28 |  |  |  | FDH | 15 | 2015-04-29 |  | 2015-06-08
|  |  | Tun. Superior | [7 empty] | -148450 |  |  | JLR S.R.L.
2016 |  |  | Tun. Superior |  | Modernización de los Sistemas de Riego Arroyo Villegas y Canal La Pampa | 2016-08-10 | 75691494.09 | 75691494.09 | 75564695 | 2023777 | 68084528.46 | 2016-09-15 | R.Provisoria | CEOSA | 13673 | 750823 | 2016-09-23 | 2017-05-25 | 2018-03-21 | 2018-09-28 | U.Medida | PROSAP | 245 | 820 |  | 1139 | Canal
2016 |  |  | Tun. Superior |  |  | 10:00 |  |  |  |  | 7606965.63 |  |  |  | 1632 |  |  | 2017-08-23 |  |  |  | BIRF | 90 | 2016-07-07 |  | 2016-09-12 | PRFV
2016 |  |  | Tun. Superior |  | (Adecuación $ 6.801.720,46) | [9 empty] | 8788 |  |  | 2017-12-21 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | PVC
2017 |  |  | Tun. Superior |  | Obras Civiles y Eléctricas en Sistema de | 2017-02-21 |  |  | 1093000 |  | 1215910.24 | 2017-03-21 | R.Definitiva | DESING S.A. | - | 754595 | 2017-03-24 | 2017-05-07 | 2017-05-19 | 2017-07-14 | U.Medida | 8152 | 45 | 1634 |  | 230
2017 |  |  | Tun. Superior |  | Auscultación de la Presa El Carrizal | 12:00 |  |  |  | 0 | 89901.6 | [6 empty] | 2017-05-19 |  |  |  |  | 12 | 2016-12-19 |  | 2017-03-07
|  |  | Tun. Superior | [7 empty] | -228345.24
2017 |  |  | Tun. Superior |  | Provisión e Instalación Acelerómetros en Sistema | 2017-03-21 |  |  | 500000 |  | 450000 | 2017-04-19 | R.Definitiva | FUNDACIÓN | - | 754594 | 2017-06-09 | 2017-07-23 | 2017-07-07 | 2017-08-01 | U.Medida | 8152 | 45 | 1635 |  | 417
2017 |  |  | Tun. Superior |  | de Auscultación de la Presa El Carrizal | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | UNIVERSIDAD | [9 empty] | 2016-12-19 |  | 2017-04-07
2018 |  |  | Tun. Superior |  | Mantenimiento y Reparación de Compuerta Dique | 2018-05-22 |  |  | 1333000 |  | 1488547 | 2018-06-12 | R.Provisoria | OTHALA S.A. | - | 764285 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-09-28 | U.Medida | 555/75 | 60 | 378 |  | 551
|  |  | Tun. Superior |  | Valle de Uco Azud Móvil | 9:00 |  |  |  | 60000 | 157000 | [12 empty] | 2018-04-25 |  | 2018-06-05
|  |  | Tun. Superior | [7 empty] | -157062
2018 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Canal Uco | 2018-06-01 | 4110883.66 | 4110883.66 | 3430000 |  | 4110883.66 | 2018-06-27 | R.Definitiva | AYFRA S.R.L. | 1916 | 764756 | 2018-06-26 | 2018-08-24 | 2018-08-17 | 2018-10-31 | A.Alzado | FDH | 60 | 422 |  | 623
|  |  | Tun. Superior |  |  | 10:00 |  |  |  | 75000 | [13 empty] | 2018-05-02 |  | 2018-06-21
2019 |  |  | Tun. Superior |  | Dique Las Tunas Mantenimiento y Reparación de Compuertas | 2019-06-28 |  |  | 3556000 |  | 3538845.72 | 2019-08-09 | R.Provisoria | TFT SERVICIOS DE | - | 772788 | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 2019-11-09 | 2019-11-13 | U.Medida | 555/75 | 60 | 582 |  | 878
2019 |  |  | Tun. Superior |  | Compuertas | 11:30 |  |  |  | 0 | 588485.15 |  |  | INGENIERÍA S.R.L. |  |  |  | 2019-11-09 |  |  |  |  | 30 | 2019-05-29 |  | 2019-08-01
2019 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Canal Arroyo Guiñazú (3º Tramo) | 2019-08-02 | 5200432.38 | 5200432.38 | 2520645.78 | 29984 | 2680629.78 | 2019-07-02 | Termianda |  | 850 | 771224 | 2019-08-15 | 2019-10-13 | 2019-10-11 |  |  | Admin. | 60 | 001-19 |  | -
2019 |  |  | Tun. Superior |  | (Insp.Cauce Aº Guiñazú y Derivados) | 11:00 |  |  |  | 130000 | 1035350 |  |  | Freyre Flavia (Materiales) | [9 empty] | 2018-03-18
2019 |  |  | Tun. Superior |  | (Concurso Precios) | 2019-08-23 |  |  |  |  | 956261 |  |  | Naranjo J.C (Mano Obra) | [9 empty] | (I.Cauce)
2019 |  |  | Tun. Superior |  |  | 2019-08-29 |  |  |  |  | 528191.6 |  |  | Megafer (Materiales)
2020 |  |  | Tun. Superior |  | Revestimiento Canal Manzano | 2020-06-16 | 7759341.37 | 7759341.37 | 9000000 | 0 | 7759341.37 | 2020-07-07 | En Ejecución | AYFRA S.R.L. | 1028 | 779827 | 2020-07-01 | 2020-08-14 |  |  | A.Alzado | FDH | 45 | 368 |  | 435
2020 |  |  | Tun. Superior |  | Reacondicionamiento de Hojas Partidoras, | 2020-06-16 |  |  | 2500000 | 0 | 2735877.51 | 2020-07-07 | En Ejecución | OTHALA S.A. | - | 779868 | 2020-07-01 | 2020-08-19 |  |  | A.Alzado | FDH | 50 | 370 |  | 434
2020 |  |  | Tun. Superior |  | Compuertas y Compartos en Margen Derecha | 10:00 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 7490 |  | 2020-05-27 |  | 2020-06-26
2020 |  |  | Tun. Superior |  | Canal Matriz Valle de Uco
1998 |  |  | Tun. Inferior |  | Canales Marginales Electrificación Compuertas | 1998-03-31 |  |  |  |  | 108465.05 | 1998-05-20 | R.Definitiva | MARIO ESNAL | - | 220732 | 1998-05-15 | 1998-07-23 | 1998-07-23 | 1998-10-09 |  | 555/75 | 70 | 130 |  | 261
1998 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Rama Santa Rosa | 1998-04-30 | 103509 | 103509 |  |  | 103509 | 1998-06-19 | R.Definitiva | NACIF DRAH | 407 | 220846 | 1998-06-16 | 1998-08-14 | 1998-07-31 | 1998-10-26 |  | 555/75 | 60 | 176 |  | 317
1998 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Rama Norte Alto Verde | 1998-06-05 | 244000 | 244000 |  |  | 244000 | 1998-07-18 | R.Provisoria | DEMONTE CONSTRUCCIONES | 2257 | 220719 | 1998-06-26 | 1998-09-08 | 1998-08-31 | 1998-09-18 |  | PROSAP | 75 | 253 |  | 381
1998 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Canal Alto Verde Rama Sur | 1998-06-06 | 244000 | 244000 |  |  | 244000 | 1998-06-19 | R.Definitiva | BRIZUELA Y VILLAFAÑE | 500 | 210589 | 1998-06-30 | 1998-09-12 | 1998-08-26 | 1998-09-08 |  | PROSAP | 75 | 254 |  | 394
1998 |  |  | Tun. Inferior |  | Dique Tiburcio Benegas Reparación Compuertas | 1998-05-26 | 148100 | 148100 |  |  | 148100 | 1998-06-29 | R.Definitiva | MACAR | - | 220355 | 1998-06-12 | 1998-08-20 | 1998-08-25 | 1998-10-09 |  | PPTP | 70 | 247 |  | 345
1998 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Rama Chimbas | 1998-06-01 | 269183.62 | 269183.62 |  |  | 276350 | 1998-07-28 | R.Definitiva | AQUAPARK | 780 | 221216 | 1998-06-23 | 1998-09-20 | 1998-09-04 | 1998-09-11 |  | PPTP | 90 | 716 |  | 393
1998 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | -7166.38 | [12 empty] | 1998-07-24 |  | 1998-06-25
1998 |  |  | Tun. Inferior |  | Canal Viejo Retamo Revestimiento Tramo Urbano | 1998-07-22 | 656822.48 | 656822.48 | 833000 |  | 656822.48 | 1998-08-24 | R.Provisoria | EMPOP | 1980 | 221295 | 1998-08-31 | 1998-11-28 |  | 1999-06-14 |  | PROSAP | 90 | 365 |  | 509
[5 empty] | (Suspensión 19/03/99 - Reinicio 25/04/99) | [12 empty] | 1999-03-19 | 1999-03-19 |  |  | BID | 111 | 1998-06-17 |  | 1998-08-10
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Rama Santa Rosa-2º Tramo | 1999-06-22 |  |  | 116368.4 |  | 103554.4 | 1999-07-30 | R.Definitiva | MORALES |  | 223186 | 1999-07-12 | 1999-09-04 | 1999-09-07 | 1999-12-28 |  | 555/75 | 55 | 386 | - | 502
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión: 7/9/99) | [12 empty] | 1999-09-07 |  |  |  | Tipo A | 3 | 1999-05-31 |  | 1999-06-24
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilizacion Cl. Cobos-Tramo 1 | 1999-05-04 | 185224 | 185224 | 185224 |  | 145693.37 | 1999-06-02 | R.Definitiva | MONSERRAT | 1000 | 218951 | 1999-06-03 | 1999-08-01 | 1999-08-01 | 1999-12-20 |  | 555/75 | 60 | 219 | - | 351
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilizacion Rama Sur Ato Verde-Tramo III | 1999-06-11 | 228398 | 228398 | 228398 |  | 212351.82 | 1999-08-31 | R.Definitiva | MUÑOZ Y FRIGERIO | 900 | 4717 | 1999-08-03 | 1999-10-01 | 1999-09-17 | 1999-09-30 | U.Medida | PROSAP | 60 | 314 | - | 676
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilizacion Rama Chimbas-Tramo IIII | 1999-06-11 | 158500 | 158500 | 158500 |  | 157104.02 | 1999-08-10 | R.Definitiva | NACIF DRAH | 632 | 223261 | 1999-08-03 | 1999-10-01 | 1999-09-23 | 2000-09-07 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 313 | - | 583
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión: 23/09/99) | [8 empty] | MONSERRAT |  |  | 2000-07-01 | 2000-07-05 | 2000-07-05 | 2003-07-07 |  | BIRF |  | 1999-05-07 |  | 1999-07-27
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | (Reinicio: 01/07/00) | [8 empty] | IVACO
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Cl. Chacabuco-Arboles-Revestimiento de un tramo | 1999-06-11 | 312062 | 312062 | 312062 |  |  | 1999-07-29 | R.Definitiva | D. DE PELLEGRIN | 1165 | 223598 | 1999-06-30 | 1999-08-28 | 1999-12-05 | 2000-06-14 | P.Unitarios | E.HIDRICA | 60 | 365 | 454 | 505
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Cl. La Paz-Ramas Sur y Norte-Revestimiento de un tramo | [12 empty] | 1999-10-27 |  |  |  |  | 60 | 1999-05-20 | 1999-06-15 | 1999-06-24
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Modernización compartos Santa Rosa y Martillo II | [9 empty] | - |  |  | 1999-12-04 |  |  |  |  | 38
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión: 05/12/99) | [11 empty] | 2000-05-02 |  | 2000-06-05
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | (Reinicio: 02/05/00)
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | POZOS
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Dormida-Las Catitas-Santa Rosa (1-2) | 1999-05-31 |  |  | 551200 |  |  | 1999-07-21 | R.Definitiva | CARDONE | - | 223512 | 1999-07-15 | 1999-09-27 | 2000-02-01 | 2000-08-24 | U.Medida | E.HIDRICA | 75 | 316 | 489 | 523
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Cl. Santa Rosa-La Costa-Santa Rosa (3-4) | [12 empty] | 1999-11-02 | [5 empty] | 1999-05-07 | 1999-06-24 | 1999-07-02
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Cl. Otoyanes-Calle Nº2-Phillips-Rivadavia (7) | [12 empty] | 2000-02-01
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Nuevo Gil (5) | 1999-08-09 |  |  | 368200 |  | 311638.32 | 2000-10-20 | R.Definitiva | ALCOVER | - | 223926 | 1999-09-26 | 1999-11-24 | 2000-04-10 | 2000-06-15 | U.Medida | E.HIDRICA | 60 | 571 | 717 | 744/99
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Nuevo Retamo (6) | [13 empty] | 2000-05-22 |  |  |  |  | 1999-07-19 | 1999-09-08
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Sauce (14)
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Cobos (15)
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Herrera-Cl. Mtz. Reducción-Los Camp.-Riv. (8-9) | 1999-05-10 |  |  | 544500 |  | 500567.64 | 1999-07-29 | R.Definitiva | TECNICAGUA | - | 223141 | 1999-07-02 | 1999-09-14 | 1999-12-17 | 1999-12-30 | U.Medida | E.HIDRICA | 75 | 209 | 433 | 487
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Los Andes-Cl. Mtz. Reduc.-Los Camp.-Riv. (10-11) | [12 empty] | 1999-11-05 | [5 empty] | 1999-04-12 | 1999-06-09 | 1999-06-24
1999 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Montecaseros-Carril Costa Canal-S. Martin (12-13) | [12 empty] | 1999-12-17
2000 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Nuevo Gil 1º Tramo | 2000-06-02 | 172105.5 | 172105.5 | 169460 | 4140 | 169460 | 2000-07-07 | R.Definitiva | LAUGERO | 915 | 225208 | 2000-06-27 | 2000-08-25 | 2000-08-15 | 2000-09-01 |  | 555/75 | 60 | 397/00 |  | 483
2000 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 2000-06-13 |  |  |  | 5600 | 2645.5 | [14 empty] | 2000-06-16
2000 |  |  | Tun. Inferior |  | Electrificación Comparto Martillo II | 2000-05-26 | 33412.5 | 33412.5 | 34690 | 1735 | 33412.5 | 2000-07-31 | R.Definitiva | MORALES | - | 225075 | 2000-07-04 | 2000-08-02 | 2000-09-06 | 2000-10-27 | P.Unitarios | 555/75 | 30 | 376/00 |  | 537
2000 |  |  | Tun. Inferior | [6 empty] | 2800 | [15 empty] | 2000-07-04
2000 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilizacion Rama Sur Ato Verde IV Tramo | 2000-05-29 | 161185.49 | 161185.49 | 188555.24 | 5844.76 | 161221.39 | 2000-07-24 | R.Definitiva | NACIF DRAH | 784 | 225132 | 2000-07-07 | 2000-09-04 | 2000-08-30 | 2000-12-28 | U.Medida | PROSAP | 60 | 342 |  | 491
2000 |  |  | Tun. Inferior | [6 empty] | 5600 | -35.9 |  |  | MONSERRAT | [9 empty] | 2000-04-25 |  | 2000-06-20
2000 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilizacion Rama Norte Ato Verde V Tramo | 2000-05-29 | 206752.35 | 206752.35 | 239530 | 3670 | 209219.49 | 2000-07-24 | R.Definitiva | NACIF DRAH | 1300 | 5747 | 2000-07-07 | 2000-09-14 | 2000-09-07 | 2000-10-25 | A.Alzado | PROSAP | 70 | 343 |  | 492
2000 |  |  | Tun. Inferior | [6 empty] | 3733.33 | -2467.14 |  |  | MONSERRAT | [9 empty] | 2000-04-25 |  | 2000-06-20
2001 |  |  | Tun. Inferior |  | Obras en Canal Marginal Río Tunuyán Inferior | 2001-07-02 | 27975 | 27975 | 32700 | 1200 | 27975 | 2001-08-28 | R.Definitiva | SALVATELLA | - | 227485 | 2001-08-15 | 2001-09-13 | 2001-09-13 | 2002-11-28 | A.Alzado | 555/75 | 30 | 796 |  | 1033
2001 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión 13/09/01) | 11:00 |  |  |  | 2133.33 | [6 empty] | 2002-07-05 | 2002-07-14 | 2002-07-14 |  |  |  | 10 | 2001-06-13 |  | 2001-08-13
2001 |  |  | Tun. Inferior |  | Reinicio 05/07/02
2001 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Canal Chacabuco Árboles 2º Tramo | 2001-06-04 | 84000 | 84000 | 84000 | 1200 | 84000 | 2001-06-27 | R.Definitiva | RIPIERA SAN JOSÉ | 385 | 227261 | 2001-07-02 | 2001-08-15 | 2001-08-05 | 2001-08-15 | A.Alzado | 555/75 | 45 | 641 |  | 824
2001 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:00 |  |  |  | 4800 | [13 empty] | 2001-05-09 |  | 2001-06-19
2001 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Canal Nueva California - Hijuela Norte | 2001-05-12 | 41582.73 | 41582.73 | 41754 | 800 | 41582.73 | 2001-06-27 | Terminada | Por Administración | 295 | 227412 | [5 empty] | 555/75 | 45 |  |  | 405
2001 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 2001-11-30 |  |  |  | 1200 |  |  |  | Convenio | [11 empty] | 2001-07-06
2001 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilizacción Canal Nuevo Retamo 2º Etapa | 2001-06-19 | 830000 | 830000 | 812000 | 6000 | 727796.08 | 2001-07-26 | R.Definitiva | DEMONTE |  | 225946 | 2001-07-13 | 2001-10-10 | 2001-10-10 | 2002-06-13 | A.Alzado | PROSAP | 90 | 664 |  | 869
2001 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:00 |  |  |  | 12000 | [8 empty] | 2002-06-12 |  |  | BID |  | 2001-05-16 |  | 2001-06-29
2001 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Santa Rosa 3º Etapa | 2001-06-08 | 358000 | 358000 | 358000 | 6400 | 358000 | 2001-07-12 | R.Definitiva | CEOSA | 1990 | 226802 | 2001-07-06 | 2001-09-03 | 2001-09-27 | 2001-11-02 |  | FIP | 60 | 706 |  | 877
2001 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 8:30 |  |  |  | 6880 | [7 empty] | 2001-09-28 |  |  |  |  | 25 | 2001-05-21 |  | 2001-07-02
2002 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Nuevo Retamo 2º Etapa 1º | 2002-06-18 | 2342997.66 | 2342997.66 | 956000 | 6000 | 2342997.66 | 2002-07-23 | R.Definitiva | RENNA | 6257.27 | 229302 | 2002-07-24 | 2002-10-21 | 2002-11-02 | 2002-12-02 | A.Alzado | PROSAP | 90 | 505 |  | 686
2002 |  |  | Tun. Inferior |  | Tramo | 15:00 |  |  |  | 10200 | [7 empty] | 2002-11-02 |  |  |  | BID | 12 | 2002-05-08 |  | 2002-07-19
2002 |  |  | Tun. Inferior |  | (R.Definitiva 29-04-04)
2002 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparación Compuertas Tomas Canales Marginales y | 2002-06-03 | 70443.61 | 70443.61 | 43485.25 | 1200 | 70443.61 | 2002-07-15 | R.Definitiva | JURADO | - | 231275 | 2002-07-03 | 2002-08-11 | 2002-08-21 | 2002-10-22 | P.Unitarios | 555/75 | 40 | 517 |  | 632
2002 |  |  | Tun. Inferior |  | Cámara Desripiadora Dique Tiburcio Benegas 1º Etapa | 9:00 |  |  |  | 1800 | [7 empty] | 2002-08-21 |  |  | U.Medida |  | 10 | 2002-05-15 |  | 2002-06-27
2002 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Canal Norte Hijuela Guevara | 2002-07-10 | 137330 | 137330 | 125600 | 1200 | 125600 | 2002-08-28 | R.Definitiva | STORNINI | 670 | 8192 | 2002-08-28 | 2002-10-26 | 2002-09-04 | 2003-10-28 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 621 |  | 759
2002 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión 04/09/02 hasta Corta 2003) | 9:00 |  |  |  | 3200 | 11730 | [5 empty] | 2003-05-28 | #REF! | 2003-07-18 |  |  |  | -8 | 2002-06-21 |  | 2002-08-20
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparación Compuertas Dique Tiburcio Benegas | 2003-06-05 | 78652.02 | 78652.02 | 74714.34 | 2104.35 | 79714.34 | 2003-06-30 | R.Definitiva | MACAR | - | 232749 | 2003-06-20 | 2003-07-29 | 2003-08-04 | 2004-07-26 | P.Unitarios | 555/75 | 40 | 243 |  | 421
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión 04/08/03 hasta Corta 2004) | 9:00 |  |  |  | 1833.33 | [7 empty] | 2003-08-06 |  |  |  |  | 8 | 2003-04-15 |  | 2003-06-17
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Construcción Secciones de Aforo Ing. D. Sardina | 2003-05-15 | 86000 | 86000 | 82000 | 2500 | 78312.98 | 2003-06-04 | R.Definitiva | ING. RUBIALES | - | 233827 | 2003-06-02 | 2003-07-16 | 2003-07-31 | 2003-11-17 | A.Alzado | 555/75 | 45 | 248 |  | 344
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión 31/07/03 - Reinicio 08/11/03) | 11:00 |  |  |  | 1500 |  |  |  | CONSTRUCCIONES |  |  |  | 2003-08-10 |  |  |  |  | 25 | 2003-04-15 |  | 2003-05-21
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Rama Costa | 2003-05-12 | 161522.71 | 161522.71 | 135667 | 2333 | 135667 | 2003-06-04 | R.Definitiva | INNASA | 800 | 233828 | 2003-05-28 | 2003-06-26 | 2003-07-31 | 2003-09-05 | A.Alzado | 555/75 | 30 | 249 |  | 346
2003 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 2000 | 25855.71 | [6 empty] | 2003-07-31 |  |  |  |  | 35 | 2003-04-15 |  | 2003-05-21
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Tramo Chacabuco en Calle Falucho | 2003-05-13 | 81878 | 81878 | 67343 | 3150 | 67343 | 2003-06-04 | R.Definitiva | ING. RUBIALES | 270 | 233871 | 2003-06-02 | 2003-07-16 | 2003-07-31 | 2003-09-01 | A.Alzado | 555/75 | 45 | 250 |  | 345
2003 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 4000 | 14535 |  |  | CONSTRUCCIONES |  |  |  | 2003-07-31 |  |  |  |  | 15 | 2003-04-15 |  | 2003-05-21
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Canal San Martín 1º Etapa | 2003-06-23 | 2449711.54 | 2449711.54 | 2892000 | 12000 | 2449711.54 | 2003-07-14 | R.Definitiva | GENCO | 2674 | 225415 | 2003-07-11 | 2003-08-24 | 2003-08-24 | 2004-02-06 | A.Alzado | PROSAP (m) | 45 | 351/03 |  | 481/03
2003 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:30 |  |  |  | 8500 | [7 empty] | 2003-11-07 |  |  |  | BIRF | 75
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | MONTECASEROS: Modernización Sistema de Riego Etapa 1 | 2003-05-14 | 4580878.34 | 4580878.34 | 3918000 | 48000 | 3915406.18 | 2003-06-30 | R.Definitiva | CEOSA |  | 233032 | 2003-06-18 | 2003-09-15 | 2003-11-14 | 2003-11-14 | A.Alzado | PROSAP (m) | 90 | 238 |  | 422
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión 14/11/2003 - Reinicio 17/03/2004) | 11:00 |  |  |  | 17000 | 600472.16 | [6 empty] | 2003-10-25 |  |  |  | BIRF | 40 | 2003-04-15 |  | 2003-06-18
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | (R.Definitiva 15/07/2005) | [12 empty] | 2003-11-14 |  |  |  |  | 20
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización 2º Etapa Canal Nuevo Gil | 2003-05-21 | 347596.45 | 347596.45 | 290900 | 2000 | 327570.9 | 2003-07-10 | R.Definitiva | STORNINI | 740 | 233846 | 2003-07-07 | 2003-08-05 | 2003-08-05 | 2003-10-21 | A.Alzado | PROSAP (m) | 30 | 262 |  | 424
2003 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 2000 | 20025.55 | [10 empty] | BIRF |  | 2003-04-15 |  | 2003-06-21
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Entubamiento Canal Chacabuco | 2003-05-21 | 246193.23 | 246193.23 | 219000 | 7000 | 246193.23 | 2003-07-10 | R.Definitiva | STORNINI | 319 | 233839 | 2003-07-07 | 2003-08-05 | 2003-08-05 | 2003-10-21 | A.Alzado | PROSAP (m) | 30 | 263 |  | 424
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | (Multa $ 5.760,92) | 11:00 |  |  |  | 2000 | [11 empty] | BIRF |  | 2003-04-15 |  | 2003-06-21
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Mantenimiento y Reparación Canal La Paz | 2003-05-26 | 101499.91 | 101499.91 | 99483.21 | 1016.7 | 123873.3 | 2003-08-13 | R.Definitiva | AQUAPARK | - | 233847 | 2003-08-01 | 2003-08-30 | 2003-08-30 | 2003-10-24 | A.Alzado | PROSAP (m) | 30 | 264 |  | 514
2003 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 16:00 |  |  |  | 1000 |  |  |  | L.Privada |  |  |  | 2003-09-29 | 2003-09-29 |  |  | BIRF | 30 | 2003-04-15 |  | 2003-07-28
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Entubamiento Hijuela del Medio Rama Nuevo Mundo | 2003-05-21 | 537246.05 | 537246.05 | 431200 | 3800 | 516231.65 | 2003-07-10 | R.Definitiva | CEOSA | 1600 | 233840 | 2003-07-04 | 2003-09-01 | 2003-09-16 | 2003-11-06 | A.Alzado | PROSAP (m) | 60 | 265 |  | 424
2003 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 16:00 |  |  |  | 5000 | 21014.4 | [6 empty] | 2003-09-16 |  |  |  | BIRF | 15 | 2003-04-15 |  | 2003-06-21
2003 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Hijuela Román Canal Santa Rosa | - |  |  | 41950 | 800 | 43749.68 | 2003-08-12 | Terminada | Administración |  | 234755 | - |  | - |  |  | - | 30 | 612 |  | -
2003 |  |  | Tun. Inferior | [6 empty] | 1000 | [13 empty] | 2003-08-26
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Dique Tiburcio Benegas Reparación Dique Móvil Hoja | 2004-05-19 | 119859.05 | 119859.05 | 96572 | 5267 | 112459.05 | 2004-06-10 | R.Definitiva | CONSTRUCTORA | - | 235797 | 2004-06-09 | 2004-07-18 | 2004-07-28 | 2004-07-28 | U.Medida | 555/75 | 40 | 405 |  | 565
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Partidora Martillo I | 18:00 |  |  |  | 2133 |  |  |  | SAN JOSÉ |  |  |  | 2004-07-28 |  |  |  |  | 10 | 2004-04-23 |  | 2004-06-03
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Gran Matriz San Martín Modernización Hidromecánica | 2004-05-20 | 130462.22 | 130462.22 | 104180 | 4276 | 124053.22 | 2004-06-10 | R.Definitiva | CONSTRUCTORA | - | 235796 | 2004-06-09 | 2004-07-18 | 2004-07-28 | 2004-08-09 | U.Medida | 555/75 | 40 | 421 |  | 571
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Dársena | 9:00 |  |  |  | 2133 |  |  |  | SAN JOSÉ |  |  |  | 2004-07-28 |  |  |  |  | 10 | 2004-04-30 |  | 2004-06-07
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparación Losas de fondo Canal Gran Matriz San Martín | 2004-05-31 | 76735.2 | 76735.2 | 66910.67 | 1489.21 | 73645.99 | 2004-06-17 | R.Definitiva | UYATEÑOS | - | 9606 | 2004-06-14 | 2004-07-13 | 2004-06-28 | 2004-07-28 | A.Alzado | 555/75 | 30 | 415 |  | 614
2004 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 1600 | [13 empty] | 2004-04-30 |  | 2004-06-14
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Chacabuco Tramo Calle Falucho II Etapa | 2004-05-20 | 333883.46 | 333883.46 | 312603.83 | 1196.17 | 325527.57 | 2004-06-16 | R.Definitiva | IN.NA.SA. | 1132 | 234977 | 2004-06-16 | 2004-08-14 | 2004-08-14 | 2004-12-10 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 414 |  | 570
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Calle Falucho II Etapa | 10:30 |  |  |  | 3200 | 8355.89 | [12 empty] | 2004-04-30 |  | 2004-06-07
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Santa Rosa IV Etapa | 2004-04-28 | 850486.28 | 850486.28 | 623000 | 5600 | 747321.35 | 2004-06-15 | R.Definitiva | CEOSA | 3150 | 236170 | 2004-06-14 | 2004-08-12 | 2004-09-11 | 2005-03-22 | A.Alzado | PROSAP (m) | 60 | 299 |  | 585
2004 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 16:00 |  |  |  | 5600 | 103164.93 | [6 empty] | 2004-09-11 |  |  |  | BIRF | 30 | 2004-03-23 |  | 2004-06-07
2004 |  |  | Tun. Inferior | [6 empty] | 2800
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Rama Chimba Etapa IV | 2004-04-28 | 691720 | 691720 | 587200 | 6400 | 691720 | 2004-06-11 | R.Definitiva | LAUGERO | 1330 | 236048 | 2004-06-13 | 2004-08-11 | 2004-08-11 | 2004-09-29 | A.Alzado | PROSAP (m) | 60 | 306 |  | 593
2004 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 18:00 |  |  |  | 5600 | [11 empty] | BIRF |  | 2004-03-23 |  | 2004-06-08
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparación Losas Canal Santa Rosa-La Paz 2º Etapa | 2004-06-03 | 59749.75 | 59749.75 | 40000 | 1400 | 56749.75 | 2004-06-17 | R.Definitiva | UYATEÑOS | - | 236769 | 2004-06-26 | 2004-07-20 | 2004-07-03 | 2004-08-02 | A.Alzado | 555/75 | 25 | 467 |  | 618
2004 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:30 |  |  |  | 1600 | [13 empty] | 2004-05-12 |  | 2004-06-16
2004 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Rama Norte Alto Verde | 2004-06-03 | 498650.93 | 498650.93 | 437000 | 4800 | 415831.15 | 2004-06-30 | R.Definitiva | MUÑOZ Y | 965 | 9668 | 2004-06-18 | 2004-08-06 | 2004-08-06 | 2004-08-10 | A.Alzado | 555/75 | 50 | 469 |  | 638
2004 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 16:00 |  |  |  | 3200 | 82819.78 |  |  | FRIGERIO | [9 empty] | 2004-05-12 |  | 2004-06-17
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Proyecto Integral Reducción Los Andes Sector 1 | 2004-11-09 | 31889209.53 | 31889209.53 | 20600000 | 618000 | 24399240.6 | 2004-12-28 | R.Definitiva | CEOSA | 15131 | 237688 | 2005-01-21 | 2007-01-18 | 2007-06-30 | 2007-12-19 | A.Alzado | PROSAP | 728 | 1049 |  | 1390
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Carta Aceptación 28/12/2004 | 11:00 |  |  |  | 361360.33 | 1077736.62 |  | 2790266.03 | Monto Redeterminación |  |  |  | 2007-06-30 |  |  |  | BIRF |  | 2004-09-22 |  | 2004-12-27
2005 |  |  | Tun. Inferior | [6 empty] | 20900 | 414861.98 |  | 14876440.57 | Monto 2005
2005 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | 762583.04 |  | 13220613.67 | Monto 2006
2005 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | 240000 |  | 3792155.29 | Monto 2007
2005 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | 2204521.26 |  | 31889209.53 | Monto Total (C+A+R)
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Proyecto Integral Reducción Los Andes Sector 2 | 2004-11-09 | 30474022.75 | 30474022.75 | 19500000 | 585000 | 23297934.73 | 2004-12-28 | R.Definitiva | CIMSA | 20739 | 237687 | 2005-01-21 | 2007-01-18 | 2007-06-30 | 2008-01-08 | A.Alzado | PROSAP | 728 | 1049 |  | 1390
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Carta Aceptación 28/12/2004 | 11:00 |  |  |  | 310528.56 | 408956.48 |  | 2706722.33 | Monto Redeterminación |  |  |  | 2007-06-30 |  |  |  | BIRF |  | 2004-09-22 |  | 2004-12-27
2005 |  |  | Tun. Inferior | [6 empty] | 20900 | 1080588.05 |  | 14589680.78 | Monto 2005
2005 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | 403926.88 |  | 12684976.63 | Monto 2006
2005 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | 2350000 |  | 3199365.34 | Monto 2007
2005 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | 225894.28 |  | 30474022.75 | Monto Total (C+A+R)
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Santa Rosa 5º Etapa | 2005-04-15 | 441077.65 | 441077.65 | 500000 | 14400 | 471846.62 | 2005-07-05 | R.Definitiva | Emp. de Ing. y Arq. | 900 | 238676 | 2005-07-04 | 2005-09-01 | 2005-10-02 | 2006-04-21 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 271 |  | 665
2005 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 17:00 |  |  |  | 8400 | -30768.97 | [6 empty] | 2005-10-01 |  |  |  | BIRF | 30 | 2005-03-10 |  | 2005-06-30
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Rama Costa 2º Tramo | 2005-04-18 | 370516.7 | 370516.7 | 295600 | 2000 | 289749.19 | 2005-07-08 | R.Definitiva | IN.NA.SA. S.R.L. | 360 | 238680 | 2005-07-08 | 2005-08-21 | 2005-09-20 | 2006-07-04 | A.Alzado | PROSAP | 45 | 272 |  | 669
2005 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 4000 | 80767.51 | [6 empty] | 2005-09-20 |  |  |  | BIRF | 30 | 2005-03-10 |  | 2005-06-30
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento 5º Etapa Giagnoni Canal Sur Alto | 2005-04-18 | 854300.94 | 854300.94 | 757050 | 37350 | 760662.93 | 2005-06-27 | R.Definitiva | S.A. Muñoz Frigerio |  | 238696 | 2005-06-22 | 2005-08-20 | 2005-08-23 | 2006-10-30 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 276 |  | 631
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Verde | 11:00 |  |  |  | 4000 | 93638.01 | [6 empty] | 2005-09-04 |  |  |  | BIRF | 15 | 2005-03-10 |  | 2005-06-17
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Nuevo Gil 3º Etapa | 2005-04-18 | 725919.15 | 725919.15 | 633400 | 30000 | 725919.15 | 2005-06-27 | R.Definitiva | Emp. de Ing. y Arq. | 1271 | 238678 | 2005-06-24 | 2005-08-22 | 2005-08-22 | 2005-09-29 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 274 |  | 630
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | (Revestimiento y Entubamiento) | 15:00 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 316 | [6 empty] | BIRF |  | 2005-03-10 |  | 2005-06-17
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización 1º Etapa Hijuela Sur Rama | 2005-05-31 | 109967.73 | 109967.73 | 92600 | 5000 | 109967.73 |  | R.Definitiva | IN.NA.SA. S.R.L. | 308 | 239568 |  | 1900-01-28 |  |  | A.Alzado | 555/75 | 30
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Nueva California | 9:00 |  |  |  | 2400
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización 1º Etapa Canal Otoyanes | 2005-05-31 | 238061.28 | 238061.28 | 180000 | 0 | 212350.14 | 2005-07-01 | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 500 | 239735 | 2005-06-27 | 2005-08-10 | 2005-08-09 | 2005-08-22 | A.Alzado | 555/75 | 45 | 396 |  | 609
2005 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:00 |  |  |  | 1720 | 38008.38 |  |  | Construcciones |  |  |  | 2005-08-25 |  |  |  |  | 15 | 2005-04-25 |  | 2005-06-16
2005 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | -12297.24
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización 1º Etapa Rama Mundo | 2005-05-31 | 683961.51 | 683961.51 | 720558.51 | 6241.49 | 674542.15 | 2005-06-24 | R.Definitiva | Hormimac S.A. | 1155 | 239934 | 2005-06-24 | 2005-08-22 | 2005-09-16 | 2005-11-24 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 454 |  | 625
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Nuevo | 15:00 |  |  |  | 7933.33 | 9419.36 | [6 empty] | 2005-09-16 |  |  |  |  | 25 | 2005-05-13 |  | 2005-06-17
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización 5º Etapa Canal Chacabuco Árboles | 2005-06-03 | 413538.47 | 413538.47 | 455000 | 5800 | 410161.91 | 2005-07-01 | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 1209 | 239936 | 2005-06-21 | 2005-08-04 | 2005-09-10 | 2005-10-03 | U.Medida | 555/75 | 45 | 404 |  | 611
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Árboles | 16:00 |  |  |  | 7653.33 | 3376.56 |  |  | Construcciones |  |  |  | 2005-09-10 |  |  |  |  | 37 | 2005-04-25 |  | 2005-06-16
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Estudio Batimétrico en Embalse El Carrizal | 2005-09-07 | 66242.08 | 66242.08 | 55600 | 2200 | 66242.08 | 2005-10-14 | R.Definitiva | EVARSA | - | 239633 | 2006-02-13 | 2006-03-29 | 2006-03-29 | 2006-05-12 | A.Alzado | 555/75 | 45 | 626 |  | 982
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspendida hasta Febrero 2006) | 9:00 |  |  |  | 3200 | [13 empty] | 2005-06-17 |  | 2005-09-30
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Proyecto Montecaseros Rehabilitación | 2005-09-19 | 721706.53 | 721706.53 | 642155 | 20000 | 691747.96 | 2005-12-16 | R.Definitiva | Hormimac S.A. | - | 239587 | 2006-01-02 | 2006-04-11 | 2006-07-08 |  | A.Alzado | PROSAP | 100 | 831 |  | 1205
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Sistema de Drenajes | 9:00 |  |  |  | 11200 | 41108.57 | [10 empty] | BIRF |  | 2005-08-11 |  | 2005-12-12
2005 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | -11150
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | Costa Anzorena Construcción Sección de Aforo | 2005-09-19 | 503247.5 | 503247.5 | 392200 | 2200 | 468031.5 | 2006-03-23 | R.Definitiva | Constructora Horizonte | - | 238681 | 2006-03-30 | 2006-05-28 | 2006-07-31 | 2006-09-12 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 831 |  | 137
2005 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión 30/03/06 - Reinicio 24/04/06) | 11:00 |  |  |  | 5600 | 35216 |  |  | S.A. |  |  | 2006-04-24 | 2006-06-22 |  |  |  | BIRF |  | 2005-08-11 |  | 2006-03-03
|  |  | Tun. Inferior |  | (Ejecución Año 2006)
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Sur Alto Verde | 2006-05-29 | 2044155.03 | 2044155.03 | 1425000 | 42000 | 1704172.55 | 2006-06-30 | R.Definitiva | U.T.E. CEOSA | 2082 | 242581 | 2006-06-23 | 2006-08-21 | 2006-08-21 | 2006-11-03 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 324 |  | 502
2006 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 16:00 |  |  |  | 4500 | 339982.48 |  |  | Brizuela y Villafañe | [7 empty] | BID |  | 2006-04-20 |  | 2006-06-20
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Rama Norte Alto Verde | 2006-05-29 | 2086223.3 | 2086223.3 | 1452000 | 43000 | 1739274.33 | 2006-06-30 | R.Definitiva | U.T.E. CEOSA | 2193 | 243212 | 2006-06-23 | 2006-08-21 | 2006-08-21 | 2006-11-03 | A.Alzado | PROSAP | 60 | 326 |  | 501
2006 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 18:00 |  |  |  | 9900 | 346948.97 |  |  | Brizuela y Villafañe | [7 empty] | BID |  | 2006-04-20 |  | 2006-06-20
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Canal San Isidro Rama Costa Impermeabilización III Etapa | 2006-04-26 | 539893.33 | 539893.33 | 488096.21 | 15503.79 | 539893.33 | 2006-06-09 | R.Definitiva | IN.NA.SA.S.R.L. | 994 | 12711 | 2006-06-16 | 2006-08-14 | 2006-08-20 | - | A.Alzado | 555/75 | 60 | 248 |  | 435
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | III Etapa | 9:00 |  |  |  | 6400 | [13 empty] | 2006-04-05 |  | 2006-05-26
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | (Ref. partida)
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Canal Chacabuco Árboles Revestimiento 6º Etapa | 2006-05-11 | 172112.99 | 172112.99 | 169552.66 | 20047.34 | 172112.99 | 2006-06-12 | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 350 | 12731 | 2006-06-16 | 2006-07-30 | 2006-07-30 | 2006-10-03 | A.Alzado | 555/75 | 45 | 328 |  | 451
2006 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:00 |  |  | 2560.33 | 5400 |  |  |  | Construcciones | [9 empty] | 2006-04-20 |  | 2006-06-07
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparaciones en Compartos Chacabuco Árboles, San Isidro y Martillo II | 2006-05-31 | 187520 | 187520 | 180660 | 9033 | 187520 | 2006-06-15 | R.Definitiva | Ing. Fabián Serna | - | 242575 | 2006-06-13 | 2006-08-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | P.Unitarios | FDH | 50 | 376 |  | 476
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Isidro y Martillo II | 18:00 |  |  | 6860 | 2133 | [13 empty] | 2006-05-08 |  | 2006-06-09
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Santa Rosa 6º Etapa | 2006-10-20 | 1054244 | 1054244 | 1184400 | 12000 | 995364 | 2006-11-16 | R.Definitiva | Universo S.A. | 1500 | 244416 | 2006-11-15 | 2007-01-13 | 2007-02-05 | 2007-02-09 | A.Alzado | FDH | 60 | 830 |  | 1003
2006 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:30 |  |  |  | 6600 | 58880 | [6 empty] | 2007-02-02 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2006-11-09
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Construcción Losas de Hormigón Canal Santa Rosa La Paz | - | 98706.76 | 98706.76 | 100000 |  | 98706.76 | - | Terminada | Por Administración | - | 12806 | - |  | - |  | A.Alzado | - | 30 | 443 |  | -
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | La Paz | [18 empty] | 2006-05-31
2006 |  |  | Tun. Inferior |  | Reconstrucción Losas Canal Santa Rosa La Paz | - | 43699.4 | 43699.4 | 52000 |  | 43699.4 | - | Terminada | Por Administración | - | 12902 | - |  | - |  | A.Alzado | - | 30 | 647 |  | -
2007 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Rama Sur Alto Verde | 2007-06-21 | 903502.73 | 903502.73 | 1056060 | 32000 | 903502.73 | 2007-08-08 | R.Definitiva | Brizuela y Villafañe | 1255 | 255998 | 2007-08-06 | 2007-09-19 | 2007-08-27 |  | A.Alzado | PROSAP | 45 | 466 |  | 761
2007 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 10:00 |  |  |  | 6600 |  |  |  | S.R.L. | [7 empty] | BID |  | 2007-05-15 |  | 2007-07-31
2007 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización 5º Etapa Rama Chimba | 2007-05-04 | 786232.63 | 786232.63 | 692481 | 7270 | 655193.86 | 2007-06-04 | R.Definitiva | Brizuela y Villafañe | 1284 | 256116 | 2007-06-04 | 2007-08-02 | 2007-08-01 |  | A.Alzado | FDH | 60 | 339 |  | 505
2007 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 10:00 |  |  |  | 11400 | 131038.77 |  |  | S.R.L. | [9 empty] | 2007-04-12 |  | 2007-05-28
2007 |  |  | Tun. Inferior |  | Canal Chacabuco Árboles Revestimiento 7º Etapa | 2007-03-29 | 400637.48 | 400637.48 | 351435.86 | 6364.14 | 333864.07 | 2007-05-14 | R.Definitiva | Julio C. García | 715 | 13355 | 2007-05-14 | 2007-07-12 | 2007-08-30 | 2007-09-28 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 193 |  | 397
2007 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:00 |  |  |  | 8226 | 66773.41 | [6 empty] | 2007-08-11 |  |  |  |  | 30 | 2007-03-07 |  | 2007-04-26
2007 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Rama Mundo Nuevo Tramo Calle Isaac Estrella | 2007-05-23 | 200000 | 200000 | 200000 | 6000 | 200000 | 2007-07-04 | R.Definitiva | Hormiservis S.R.L. | 335 | 13483 | 2007-06-28 | 2007-08-11 | 2007-08-11 |  | A.Alzado | FDH | 45 | 431 |  | 624
2007 |  |  | Tun. Inferior |  | Isaac Estrella | 9:00 |  |  |  | 5266.6667 | [13 empty] | 2007-05-02 |  | 2007-06-19
2007 |  |  | Tun. Inferior |  | Canal Nuevo Gil Impermeabilización Hijuela Nº2 1º | 2007-05-23 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 2007-07-10 | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 347.5 | 13438 | 2007-06-28 | 2007-08-11 | 2007-08-11 |  | A.Alzado | FDH | 45 | 432 |  | 623
2007 |  |  | Tun. Inferior |  | Etapa | 10:30 |  |  |  | 5266.6667 | [13 empty] | 2007-05-02 |  | 2007-06-19
2007 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización 2º Etapa Canal Otoyanes | 2007-05-23 | 119620.45 | 119620.45 | 130000 | 1950 | 119620.45 | 2007-07-10 | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 175 | 256242 | 2007-06-28 | 2007-08-11 | 2007-08-17 |  | A.Alzado | FDH | 45 | 433 |  | 622
2007 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 12:00 |  |  |  | 5266.6667 | [13 empty] | 2007-05-02 |  | 2007-06-19
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Rama Norte Alto Verde 8º Etapa | 2008-07-01 | 898456.24 | 898456.24 | 779950 | 9850 | 699486.35 | 2008-07-16 | R.Definitiva | Brizuela y | 836 | 258793 | 2008-07-18 | 2008-09-15 | 2008-08-15 | 2008-09-11 | A.Alzado | FDH | 60 | 530 |  | 616
2008 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 10200 | 194290.71 |  |  | Villafañe S.R.L. |  |  |  |  | 2008-09-10 | [6 empty] | 2008-07-14
2008 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | 4679.18
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | Modernización Sistema de Riego Área Independencia Cobos | 2007-11-14 | 36300089.99 | 36300089.99 | 19846992 | - | 30998089.99 | 2007-12-21 | R.Definitiva | CEOSA | 10750 | 257472 | 2008-03-03 | 2009-07-05 | 2009-12-17 | 2011-07-19 | A.Alzado | PROSAP | 490 | 931 |  | 1265
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | Independencia Cobos | 11:00 |  |  | 20301920 | 276450 | 5302000 | [10 empty] | BID |  | 2007-09-25 |  | 2007-12-20
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | (Precalificación 13/04/07 11:00hs) | 2007-11-15 |  |  | 23569334.48 | [14 empty] | 1093(I.Amb)
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | (Acta Inicio 26/12/07) | 9:00
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | (Adecuación $3.928.016,63)
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | Modernización Sistema de Riego Área Constitución Medrano | 2007-11-14 | 42103899.43 | 42103899.43 | 20939931 | - | 36399569.63 | 2007-12-21 | R.Definitiva | Constructora San | 26193 | 257473 | 2008-02-18 | 2009-08-30 | 2009-12-27 | 2012-08-01 | A.Alzado | PROSAP | 560 | 930 |  | 1266
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | Constitución Medrano | 10:00 |  |  | 25686856 | 355100 | 5704329.8 |  |  | José S.A. | [7 empty] | BID |  | 2007-09-25 |  | 2007-12-20
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | (Precalificación 13/04/07 11:00hs) | 2007-11-15 |  |  | 28048169.87 | [14 empty] | 1100(I.Amb)
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | (Acta Inicio 26/12/07) | 11:00
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | (Adecuación $5.835.839,39)
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | Ampliación del 7º Tramo Canal Santa Rosa | [5 empty] | 189836.05 | 2008-12-31 | R.Definitiva | Hormimac S.A. | - | 260039 | 2008-08-20 | - | 2008-09-05 | 2008-09-10 | - | FDH |  |  |  | 1076
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Canal Santa Rosa 7º Etapa | 2008-06-02 | 788166.07 | 788166.07 | 910595 | 5400 | 788166.07 | 2008-06-19 | R.Definitiva | Hormimac S.A. | 1040 | 256206 | 2008-06-19 | 2008-08-17 | 2008-08-19 | 2008-09-10 | A.Alzado | FDH | 60 | 426 |  | 538
2008 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 16:00 |  |  | 924595 | 8600 | [13 empty] | 2008-05-16 |  | 2008-06-18
2008 |  |  | Tun. Inferior |  | Reconstrucción Losas Canal Santa Rosa La Paz Etapa 2008 | - | 165858 | 165858 | 150000 | - | 165858 | - | Terminada | Por Administración | - | 14180 | - |  | - | - | - | - | 30 | 624 |  | -
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Rama Norte Canal La Paz 2º Tramo 1º Etapa | 2010-07-20 | 869676.93 | 869676.93 | 724894.4 | 20000 | 869676.93 | 2010-08-04 | R.Definitiva | BRIZUELA Y VILLAFAÑE | 721 | 704435 | 2010-08-04 | 2010-08-28 | 2010-08-23 | 2010-09-25 | A.Alzado | 555/75 | 25 | 911 |  | 1027
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Tramo Hijuela Suárez Rama Dormida | 2010-07-12 | 459000 | 459000 | 459000 |  | 459000 | 2010-07-27 | Terminada | HORMIMAC S.A. | 292 | 14122 | 2010-08-02 | 2010-09-15 | 2010-10-25 |  | A.Alzado | 555/75 | 45 | 873 |  | 972
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión 03/08/10 - Reinicio 13/09/10) | 10:00 |  |  |  | 11000 | [6 empty] | 2010-09-13 | 2010-10-27 | [5 empty] | 2010-06-30 |  | 2010-07-19
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | (Entubamiento PRFV-PEAD)
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | Proyecto Modernización del Sistema de Riego Canal San Martín Canal Norte | 2009-11-02 | 121843849.08 | 121843849.08 |  |  | 88920081.06 | 2010-05-28 | R.Definitiva | CEOSA | 26263 | 263859 | 2010-06-01 | 2013-03-31 | 2013-06-30 | 2014-07-22 | A.Alzado | BIRF | 1035 | 868 |  | 517
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | (Convenio 28/05/10 - Contrato 31/05/10) |  |  |  |  | 457830 | 11393351.59 | 2010-05-31 |  | Adicionales s/exp. acum. |  |  |  | 2013-06-30 |  |  |  |  | 91 |  |  | 2010-05-28
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | (Monto Adec.OB $ 15.830.045,12) | [8 empty] | 711805 713191 715352
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | (Monto Adec.Adic. $ 5.700.371,31)
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | Construcción Obra en Zona Urbana Canal Rama Norte | 2010-10-12 |  |  | 800000 | - | 725908.21 | 2010-10-21 | R.Provisoria | HORMIMAC S.A. | - | 706666 | 2010-10-25 | 2010-12-23 | 2011-01-07 | 2011-02-15 | A.Alzado | FDH | 60 | 1300 |  | 1350
2010 |  |  | Tun. Inferior |  | Alto Verde | 10:00 |  |  |  | - | [13 empty] | 2010-09-24 |  | 2010-10-18
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | Ejecución Adicionales Proyecto Modernización | - |  |  | - | 0 | 5733060 | 2012-02-13 | R.Definitiva | CEOSA |  | 711805 | 2011-06-22 | - | 2011-08-02 | 2014-07-22 | A.Alzado | FDH | - | 433 |  | -
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | Sistema de Riego Canal Matriz San Martín Canal Norte |  |  |  |  | 0 |  |  | Acumulada a | [10 empty] | 2011-06-22
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | (Total Adecuación de Precios $ 1.847.817,17) | [7 empty] | Expte.263859
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | Adicional Obra Canal Norte y Sur Alto Verde | - |  |  | - | 0 | 4562511.54 | 2012-02-13 | R.Definitiva | CEOSA |  | 713191 | 2011-12-06 | - | 2012-01-04 | 2014-07-22 | A.Alzado | 555/75 | - | 7 |  | -
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | Cierre Montos Finales de Obra Proyecto Modernización | - |  |  | - | 0 | 5407470.99 | 2012-02-13 | R.Definitiva | CEOSA | - | 715352 | 2012-01-02 | - | 2013-05-31 | 2014-07-22 | A.Alzado | FDH | - | 137 |  | -
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | Canal San Martín Canal Norte |  |  |  |  | 0 |  |  | Acumulada a | [10 empty] | 2012-02-07
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | (Total Adecuación de Precios $ 2.325.212,53) | [7 empty] | Expte.263859
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparaciones Hidromecánicas en Descargador Canal | 2011-07-27 | 240000 | 240000 | 231924.33 | 8075.67 | 226900 | 2011-07-28 | R.Definitiva | Estudio de Ingeniería | - | 711930 | 2011-07-28 | 2011-08-26 | 2011-08-28 | 2011-10-28 | A.Alzado | 555/75 | 30 | 543 |  | 697
2011 |  |  | Tun. Inferior |  | Santa Rosa La Paz | 9:00 |  |  |  | 0 | 68080 |  |  | Claudio M. Migliorisi |  |  |  |  | 2011-09-29 |  |  |  |  | 2011-07-22 |  | 2011-09-15
2012 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparaciones en Compuertas Dique Tiburcio Benegas y | 2012-06-25 |  |  | 1141700 | 57085 | 898656 | 2012-07-18 | R.Definitiva | T.I.M.S.A. | - | 717508 | 2012-07-07 | 2012-08-20 | 2012-09-11 | 2012-10-18 | U.Medida | PO2012 | 45 | 648 |  | 761
2012 |  |  | Tun. Inferior |  | Mecanismo Martillo I | 9:00 |  |  |  | 20000 | 52326 | [6 empty] | 2012-09-11 |  |  |  |  | 22 | 2012-05-28 |  | 2012-07-05
2012 |  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | -43402
2012 |  |  | Tun. Inferior |  | Reconstrucción de Losas Canal Santa Rosa La Paz |  |  |  | 295906.52 | 0 |  |  |  | Por Administración | - | 717565 |  | 1900-01-28 |  |  | A.Alzado | PO2012 | 30 | 648
2012 |  |  | Tun. Inferior |  | Etapa 2012 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 2012-05-28
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparación Compuertas Cámara Desripiadora Dique | 2013-04-24 |  |  | 1197813 | 59890 | 1043080 | 2013-06-24 | R.Definitiva | JLR | - | 724904 | 2013-06-17 | 2013-08-05 | 2013-08-15 | 2013-09-16 | U.Medida | FDH | 50 | 227 |  | 384
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Tiburcio Benegas | 9:00 |  |  |  | 20000 | 56688 | [6 empty] | 2013-08-15 |  |  |  | A.XII | 10 | 2013-04-03 |  | 2013-05-28
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | (Total Obra $ 1.099.768,00) | [16 empty] | I.1.7
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización 2º Tramo Canal San Isidro Rama Mundo Nuevo | 2013-05-27 | 1648967.19 | 1648967.19 | 1700000 | 85000 | 1648967.19 | 2013-06-25 | R.Definitiva | QUIROGA | 909.5 | 724242 | 2013-06-18 | 2013-08-16 | 2013-09-15 | 2013-09-17 | A.Alzado | FDH | 60 | 225 |  | 447
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Mundo Nuevo | 9:00 |  |  |  | 34000 | [7 empty] | 2013-09-15 |  |  |  | A.XII | 30 | 2013-04-03 |  | 2013-06-07
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | (L.Privada - Resolución nuevo llamado 339/13) | [16 empty] | I.1.8
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Hijuela Nº2 Canal Nuevo Gil | 2013-06-07 | 1250005.39 | 1250005.39 | 1237553.99 | 12446.01 | 1250005.39 | 2013-06-28 | R.Definitiva | LEO VIAL SRL | 844.82 | 724192 | 2013-06-24 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 286 |  | 494
2013 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 10:30 |  |  |  | 34000 | [11 empty] | A.X |  | 2013-04-22 |  | 2013-06-19
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Tramo Canal Chimba 6º Tramo | 2013-05-15 | 2075509.27 | 2075509.27 | 2110000 | 50000 | 2075509.27 | 2013-06-13 | R.Definitiva | BRIZUELA Y | 1065 | 725304 | 2013-06-15 | 2013-08-13 | 2013-07-31 | 2013-09-12 | A.Alzado | FDH | 60 | 290 |  | 431
2013 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:00 |  |  |  | 34000 |  |  |  | VILLAFAÑE SRL | [7 empty] | A.XII |  | 2013-04-22 |  | 2013-06-03
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Tramo Hijuela Nº22 Rama Sur. Alto Verde | 2013-06-07 | 919152.15 | 919152.15 | 880000 | 50000 | 919152.15 | 2013-06-28 | R.Definitiva | LEO VIAL SRL | 806 | 725510 | 2013-06-24 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | A.Alzado | FDH | 60 | 285 |  | 495
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Alto Verde | 12:30 |  |  |  | 20000 | [11 empty] | A.XII |  | 2013-04-22 |  | 2013-06-19
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | (L.Privada - Resolución nuevo llamado 430/13) | [16 empty] | I.1.5
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Tramo Rama Dormida | 2013-06-07 | 2478893.33 | 2478893.33 | 2104781.44 | 15218.56 | 2478893.33 | 2013-06-26 | R.Definitiva | HORMIMAC SA | 1605 | 726009 | 2013-06-24 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-09-22 | U.Medida | FDH | 60 | 291 |  | 493
2013 |  |  | Tun. Inferior |  | Estudio batimétrico embalse El Carrizal | 2013-08-20 | 149500 | 149500 | 150000 | 6000 | 149500 | 2013-09-11 | R.Definitiva | EVARSA | - | 728097 | 2013-08-30 | 2013-10-13 | 2013-10-13 | 2013-11-13 | A.Alzado | FDH | 45 | 674 |  | 733
|  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 10000 | [13 empty] | 2013-08-05 |  | 2013-08-26
2014 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización VIII Etapa Canal Chacabuco | 2014-05-13 | 2486812.66 | 2486812.66 | 2511812.66 | 0 | 2378405.2 | 2014-05-30 | R.Definitiva | HORMIMAC S.A. | 1600 | 733398 | 2014-06-02 | 2014-07-31 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 307 |  | 411
|  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:00 |  |  |  | 25000 | 108407.46 | [6 empty] | 2014-08-15 |  |  |  |  | 15 | 2014-04-15 |  | 2014-05-22
2014 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Rama Costa | 2014-07-03 | 1195758.2 | 1195758.2 | 1206720 | 0 | 1195758.2 | 2014-07-21 | R.Provisoria | Construcciones | 676 | 735237 | 2014-08-01 | 2014-09-14 | 2014-09-14 | 2014-12-02 | A.Alzado | 555/75 | 45 | 453 |  | 533
2015 |  |  | Tun. Inferior |  | Modernización Sistemas Eléctricos y Telecomandos | 2015-05-27 | 850000 | 850000 | 743320 | 45000 | 850000 | 2015-07-02 | R.Definitiva | Ariel David | - | 741955 | 2015-06-29 | 2015-08-17 | 2015-09-16 | 2015-10-17 | U.Medida | 555/75 | 50 | 388 |  | 594
2015 |  |  | Tun. Inferior |  | Dique Tiburcio Benegas | 11:00 | [7 empty] | Jurado |  |  |  | 2015-09-16 |  |  |  |  | 30 | 2015-04-28 |  | 2015-06-18
2015 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Rama Costa | 2015-06-09 | 1900346.52 | 1900346.52 | 2000622.6 | 45000 | 1900346.52 | 2015-06-16 | R.Definitiva | Construcciones | 799 | 742201 | 2015-06-18 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-22 | A.Alzado | 7490 | 75 | 491 |  | 579
2015 |  |  | Tun. Inferior |  | Recrecimiento del Vertedero de la Presa Embalse | 2015-03-31 | 15817821.91 | 15817821.91 | 19104000 | 188100 | 15497821.91 | 2015-08-20 | R.Definitiva | Camiletti S.A. | - | 738407 | 2015-09-22 | 2015-12-20 | 2016-01-29 | 2016-06-23 | U.Medida | 8152 | 90 | 132 |  | 808
2015 |  |  | Tun. Inferior |  | El Carrizal | 11:00 |  |  |  | 1875200 | 320000 | [6 empty] | 2016-01-29 | 2016-06-23 |  |  | Epresup | 40 | 2015-02-12 |  | 2015-08-12
2016 |  |  | Tun. Inferior |  | Modernización Sistemas Electromecánicos en | 2016-04-05 | 1497439 | 1497439 | 1634300 |  | 1528000 | 2016-05-12 | R.Definitiva | Comac S.A | - | 748381 | 2016-05-13 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-08-10 | U.Medida | FDH | 50 | 217 |  | 510
2016 |  |  | Tun. Inferior |  | Compartos Martillo I y Martillo II | 9:00 |  |  |  | 36000 | -30561 | [12 empty] | 2016-02-23 |  | 2016-05-02
|  |  | Tun. Inferior |  | (Total Obra: $ 1.497.439,00)
2017 |  |  | Tun. Inferior |  | Plan Cegado de Perforaciones en estado de | 2016-10-28 | 1428708.21 | 1428708.21 | 1079317.76 | 80948.84 | 1043054.8 | 2017-04-19 | R.Provisoria | Tin Agua | - | 751489 | 2017-05-23 | 2017-08-20 | 2017-08-26 | 2017-09-18 | U.Medida | A.Subt. | 90 | 1208 |  | 435
2017 |  |  | Tun. Inferior |  | abandono Subcuenca Río Tunuyán Inferior | 10:00 |  |  |  | 45000 | 385653.41 |  |  | Perforaciones |  |  |  | 2017-09-07 |  |  |  |  | 18 | 2016-09-27 |  | 2017-04-07
2017 |  |  | Tun. Inferior |  | (Suspensión 04/08/17 al 21/08/17)
2017 |  |  | Tun. Inferior |  | Reparación Toma Canal Matriz Gil (Phillips) | 2017-06-01 | 1250000 | 1250000 | 1430739.91 |  | 1250000 | 2017-06-15 | R.Definitiva | Desing S.A. | - | 757760 | 2017-06-15 | 2017-07-29 | 2017-08-18 | 2017-10-23 | U.Medida | 7490 | 45 | 571 |  | 736
2017 |  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 50000 | [7 empty] | 2017-08-18 |  |  |  | FDH | 20 | 2017-05-10 |  | 2017-06-09
2017 |  |  | Tun. Inferior |  | Electrificación Descargador Comparto Andrade y | 2017-06-01 | 745000 | 745000 | 755213.34 | 37760.67 | 745000 | 2017-06-15 | Terminada | Desing S.A. | - | 757783 | 2017-06-15 | 2017-07-29 | 2017-08-18 |  | U.Medida | 7490 | 45 | 572 |  | 735
2017 |  |  | Tun. Inferior |  | Santa Rosa La Paz | 11:00 |  |  |  | 50000 | [11 empty] | FDH |  | 2017-05-10 |  | 2017-06-09
2017 |  |  | Tun. Inferior |  | (Multa)
2017 |  |  | Tun. Inferior |  | Adicional Instalación de Reductor - 2019 | - |  |  | - | - | 83299.95 | 2019-08-30 | Terminada | OTHALA S.A. | - |  | 2019-08-30 | 2019-10-13 | 2019-10-03 |  |  |  | 45 | -
|  |  | Tun. Inferior |  |  | Licitación |  |  | Licitación | Inspección | Contrato | Contrato |  |  | (m) | Obra | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. | Ley | días | Aprob. |  | Adjud.
2018 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Tr. Crit. Red Terc. 6º Anzorena. Etapa I y Etapa II | 2018-05-09 | 9559700 | 9559700 | 9559700 |  | 9559700 | 2018-06-07 | R.Definitiva | EMPRESA DE | 2365 | 763252 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-09-03 | A.Alzado | FDH | 60 | 325 |  | 506
2018 |  |  | Tun. Inferior |  | Etapa I y Etapa II | 10:00 |  |  |  | 120000 |  |  |  | CONSTRUCCIONES BRIZUELA | [9 empty] | 2018-04-09 |  | 2018-05-28
2018 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Canal Chacabuco Etapas 10º y 11º | 2018-05-10 | 6331038 | 6331038 | 6331038 |  | 6331038 | 2018-06-07 | R.Definitiva | EMPRESA DE | 1310 | 764030 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-22 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 338 |  | 507
|  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:00 |  |  |  | 120000 |  |  |  | CONSTRUCCIONES BRIZUELA | [9 empty] | 2018-04-16 |  | 2018-05-28
2018 |  |  | Tun. Inferior |  | Mantenimiento Electromecánico Cámara Desarenadora | 2018-05-23 | 1586008 | 1586008 | 1437400 |  | 1590328 | 2018-06-12 | R.Provisoria | OTHALA S.A. | - | 764210 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | U.Medida | 555/75 | 60 | 379 |  | 552
|  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 60000 | 76960 | [12 empty] | 2018-04-25 |  | 2018-06-05
|  |  | Tun. Inferior | [7 empty] | -81280
2018 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Hijuela Sur Catitas | 2018-05-28 | 2890644.33 | 2890644.33 | 2430375 |  | 2890644.33 | 2018-06-08 | R.Definitiva | EMPRESA DE | 605 | 763480 | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-29 | A.Alzado | FDH | 60 | 324 |  | 554
|  |  | Tun. Inferior |  |  | 9:00 |  |  |  | 70000 |  |  |  | CONSTRUCCIONES BRIZUELA | [9 empty] | 2018-04-09 |  | 2018-06-05
2019 |  |  | Tun. Inferior |  | Dique Tiburcio Benegas Reparación Compuerta Nº1 | 2019-06-03 | 2502495.34 | 2502495.34 | 2828000 |  | 2587626.16 | 2019-06-21 | R.Provisoria | OTHALA S.A. | - | 772534 | 2019-06-21 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-23 | U.Medida | FDH | 60 | 470 |  | 675
|  |  | Tun. Inferior |  |  | 12:00 |  |  |  | 72000 | -85130.82 | [12 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-06-13
2019 |  |  | Tun. Inferior |  | Impermeabilización Rama Moyano | 2019-06-19 | 6210006 | 6210006 | 5190000 |  | 5190000 | 2019-07-15 | R.Provisoria | EMPRESA DE | 615 | 772790 | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 553 |  | 744
|  |  | Tun. Inferior |  |  | 11:30 |  |  |  | 84000 | 1020006 |  |  | CONSTRUCCIONES | 132 | [8 empty] | 2019-05-28 |  | 2019-07-05
2019 |  |  | Tun. Inferior |  | Revestimiento Rama Henríquez | 2019-06-28 | 3700000 | 3700000 | 3700000 |  | 3700000 | 2019-07-18 | R.Provisoria | EMPRESA DE | 395 | 772515 | 2019-07-20 | 2019-09-17 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | A.Alzado | 555/75 | 60 | 653 |  | 783
[6 empty] | 9:30 |  |  |  | 84000 |  |  |  | CONSTRUCCIONES | [9 empty] | 2019-06-10 |  | 2019-07-17
Formulas:
FechaPlaza = +[ActaRepl]+[Plazo]-1
FechaPlaza = +[FechaPlaza, row above]+[Plazo]

## Inferior
AÑO 1998 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos | Resol | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitacion | Aprob. | Inspección | Precal. | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
220732 | Canales Marginales Electrificación Compuertas | 555/75 | 70 | 1998-03-31 |  | 130 |  |  | 261 | 108465.05 | 1998-05-20 | 1998-05-15 | 1998-07-23 | 1998-07-23 | 1998-10-09 |  | R.Definitiva | MARIO ESNAL | -
[6 empty] | 1998-03-11 |  |  | 1998-05-05
220846 | Impermeabilización Rama Santa Rosa | 555/75 | 60 | 1998-04-30 |  | 176 |  |  | 317 | 103509 | 1998-06-19 | 1998-06-16 | 1998-08-14 | 1998-07-31 | 1998-10-26 |  | R.Definitiva | NACIF DRAH | 407
[6 empty] | 1998-04-06 |  |  | 1998-05-29
220719 | Revestimiento Rama Norte Alto Verde | PROSAP | 75 | 1998-06-05 |  | 253 |  |  | 381 | 244000 | 1998-07-18 | 1998-06-26 | 1998-09-08 | 1998-08-31 | 1998-09-18 |  | R.Provisoria | DEMONTE CONSTRUCCIONES | 2257
[6 empty] | 1998-05-05 |  |  | 1998-06-25
210589 | Revestimiento Canal Alto Verde Rama Sur | PROSAP | 75 | 1998-06-06 |  | 254 |  |  | 394 | 244000 | 1998-06-19 | 1998-06-30 | 1998-09-12 | 1998-08-26 | 1998-09-08 |  | R.Definitiva | BRIZUELA Y VILLAFAÑE | 500
[6 empty] | 1998-05-05 |  |  | 1998-06-25
220355 | Dique Tiburcio Benegas Reparación Compuertas | PPTP | 70 | 1998-05-26 |  | 247 |  |  | 345 | 148100 | 1998-06-29 | 1998-06-12 | 1998-08-20 | 1998-08-25 | 1998-10-09 |  | R.Definitiva | MACAR | -
[6 empty] | 1998-05-04 |  |  | 1998-06-06
221216 | Revestimiento Rama Chimbas | PPTP | 90 | 1998-06-01 |  | 716 |  |  | 393 | 276350 | 1998-07-28 | 1998-06-23 | 1998-09-20 | 1998-09-04 | 1998-09-11 |  | R.Definitiva | AQUAPARK | 780
[6 empty] | 1998-07-24 |  |  | 1998-06-25 | -7166.38
283/98
221295 | Canal Viejo Retamo Revestimiento Tramo Urbano | PROSAP | 90 | 1998-07-22 | 833000 | 365 |  |  | 509 | 656822.48 | 1998-08-24 | 1998-08-31 | 1998-11-28 |  | 1999-06-14 |  | R.Provisoria | EMPOP | 1980
| (Suspensión 19/03/99 - Reinicio 25/04/99) | BID | 111 |  |  | 1998-06-17 |  |  | 1998-08-10 |  |  |  | 1999-03-19 | 1999-03-19
|  |  | 20 | [8 empty] | 1999-04-25 | 1999-05-14 | 1999-05-14
AÑO 1999 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos | Resol | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitacion | Licitacion | Aprob. | Inspección | Precal. | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
223186 | Impermeabilización Rama Santa Rosa-2º Tramo | 555/75 | 55 | 1999-06-22 | 116368.4 | 386 |  | - | 502 | 103554.4 | 1999-07-30 | 1999-07-12 | 1999-09-04 | 1999-09-07 | 1999-12-28 |  | R.Definitiva | MORALES
| (Suspensión: 7/9/99) | Tipo A | 3 |  |  | 1999-05-31 |  |  | 1999-06-24 |  |  |  | 1999-09-07
218951 | Impermeabilizacion Cl. Cobos-Tramo 1 | 555/75 | 60 | 1999-05-04 | 185224 | 219 |  | - | 351 | 145693.37 | 1999-06-02 | 1999-06-03 | 1999-08-01 | 1999-08-01 | 1999-12-20 |  | R.Definitiva | MONSERRAT | 1000
|  | Tipo A | 30 |  |  | 1999-04-12 |  |  | 1999-05-19 |  |  |  | 1999-08-31 | 1999-08-31
4717 | Impermeabilizacion Rama Sur Ato Verde-Tramo III | PROSAP | 60 | 1999-06-11 | 228398 | 314 |  | - | 676 | 212351.82 | 1999-08-31 | 1999-08-03 | 1999-10-01 | 1999-09-17 | 1999-09-30 | U.Medida | R.Definitiva | MUÑOZ Y FRIGERIO | 900
|  | BIRF |  |  |  | 1999-05-07 |  |  | 1999-08-27
223261 | Impermeabilizacion Rama Chimbas-Tramo IIII | PROSAP | 60 | 1999-06-11 | 158500 | 313 |  | - | 583 | 157104.02 | 1999-08-10 | 1999-08-03 | 1999-10-01 | 1999-09-23 | 2000-09-07 | A.Alzado | R.Definitiva | NACIF DRAH | 632
| (Suspensión: 23/09/99) | BIRF |  |  |  | 1999-05-07 |  |  | 1999-07-27 |  |  | 2000-07-01 | 2000-07-05 | 2000-07-05 | 2003-07-07 |  |  | MONSERRAT
| (Reinicio: 01/07/00) | [16 empty] | IVACO
223598 | Cl. Chacabuco-Arboles-Revestimiento de un tramo | E.HIDRICA | 60 | 1999-06-11 | 312062 | 365 |  | 454 | 505 |  | 1999-07-29 | 1999-06-30 | 1999-08-28 | 1999-12-05 | 2000-06-14 | P.Unitarios | R.Definitiva | D. DE PELLEGRIN | 1165
| Cl. La Paz-Ramas Sur y Norte-Revestimiento de un tramo |  | 60 |  |  | 1999-05-20 |  | 1999-06-15 | 1999-06-24 |  |  |  | 1999-10-27
| Modernización compartos Santa Rosa y Martillo II |  | 38 | [9 empty] | 1999-12-04 | [5 empty] | -
| (Suspensión: 05/12/99) | [10 empty] | 2000-05-02 |  | 2000-06-05
(Reinicio: 02/05/00)
POZOS
223512 | Rama Dormida-Las Catitas-Santa Rosa (1-2) | E.HIDRICA | 75 | 1999-05-31 | 551200 | 316 |  | 489 | 523 |  | 1999-07-21 | 1999-07-15 | 1999-09-27 | 2000-02-01 | 2000-08-24 | U.Medida | R.Definitiva | CARDONE | -
| Cl. Santa Rosa-La Costa-Santa Rosa (3-4) |  |  |  |  | 1999-05-07 |  | 1999-06-24 | 1999-07-02 |  |  |  | 1999-11-02
| Cl. Otoyanes-Calle Nº2-Phillips-Rivadavia (7) | [11 empty] | 2000-02-01
223926 | Rama Nuevo Gil (5) | E.HIDRICA | 60 | 1999-08-09 | 368200 | 571 |  | 717 | 744/99 | 311638.32 | 2000-10-20 | 1999-09-26 | 1999-11-24 | 2000-04-10 | 2000-06-15 | U.Medida | R.Definitiva | ALCOVER | -
| Rama Nuevo Retamo (6) |  |  |  |  | 1999-07-19 |  | 1999-09-08 | [5 empty] | 2000-05-22
Rama Sauce (14)
Rama Cobos (15)
223141 | Rama Herrera-Cl. Mtz. Reducción-Los Camp.-Riv. (8-9) | E.HIDRICA | 75 | 1999-05-10 | 544500 | 209 |  | 433 | 487 | 500567.64 | 1999-07-29 | 1999-07-02 | 1999-09-14 | 1999-12-17 | 1999-12-30 | U.Medida | R.Definitiva | TECNICAGUA | -
| Rama Los Andes-Cl. Mtz. Reduc.-Los Camp.-Riv. (10-11) |  |  |  |  | 1999-04-12 |  | 1999-06-09 | 1999-06-24 |  |  |  | 1999-11-05
| Rama Montecaseros-Carril Costa Canal-S. Martin (12-13) | [11 empty] | 1999-12-17
AÑO 2000 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos | Resol | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección | Precal. | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
225208 | Impermeabilización Canal Nuevo Gil 1º Tramo | 555/75 | 60 | 2000-06-02 | 169460 | 397/00 | 4140 |  | 483 | 169460 | 2000-07-07 | 2000-06-27 | 2000-08-25 | 2000-08-15 | 2000-09-01 |  | R.Definitiva | LAUGERO | 915
|  |  |  | 2000-06-13 |  |  | 5600 |  | 2000-06-16 | 2645.5
225075 | Electrificación Comparto Martillo II | 555/75 | 30 | 2000-05-26 | 34690 | 376/00 | 1735 |  | 537 | 33412.5 | 2000-07-31 | 2000-07-04 | 2000-08-02 | 2000-09-06 | 2000-10-27 | P.Unitarios | R.Definitiva | MORALES | -
[7 empty] | 2800 |  | 2000-07-04
225132 | Impermeabilizacion Rama Sur Ato Verde IV Tramo | PROSAP | 60 | 2000-05-29 | 188555.24 | 342 | 5844.76 |  | 491 | 161221.39 | 2000-07-24 | 2000-07-07 | 2000-09-04 | 2000-08-30 | 2000-12-28 | U.Medida | R.Definitiva | NACIF DRAH | 784
[6 empty] | 2000-04-25 | 5600 |  | 2000-06-20 | -35.9 | [7 empty] | MONSERRAT
5747 | Impermeabilizacion Rama Norte Ato Verde V Tramo | PROSAP | 70 | 2000-05-29 | 239530 | 343 | 3670 |  | 492 | 209219.49 | 2000-07-24 | 2000-07-07 | 2000-09-14 | 2000-09-07 | 2000-10-25 | A.Alzado | R.Definitiva | NACIF DRAH | 1300
[6 empty] | 2000-04-25 | 3733.33 |  | 2000-06-20 | -2467.14 | [7 empty] | MONSERRAT
AÑO 2001 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
227485 | Obras en Canal Marginal Río Tunuyán Inferior | 555/75 | 30 | 2001-07-02 | 32700 | 796 | 1200 |  | 1033 | 27975 | 2001-08-28 | 2001-08-15 | 2001-09-13 | 2001-09-13 | 2002-11-28 | A.Alzado | R.Definitiva | SALVATELLA | -
| (Suspensión 13/09/01) |  | 10 | 11:00 |  | 2001-06-13 | 2133.33 |  | 2001-08-13 |  |  | 2002-07-05 | 2002-07-14 | 2002-07-14
Reinicio 05/07/02
227261 | Revestimiento Canal Chacabuco Árboles 2º Tramo | 555/75 | 45 | 2001-06-04 | 84000 | 641 | 1200 |  | 824 | 84000 | 2001-06-27 | 2001-07-02 | 2001-08-15 | 2001-08-05 | 2001-08-15 | A.Alzado | R.Definitiva | RIPIERA SAN JOSÉ | 385
|  |  |  | 11:00 |  | 2001-05-09 | 4800 |  | 2001-06-19
227412 | Revestimiento Canal Nueva California - Hijuela Norte | 555/75 | 45 | 2001-05-12 | 41754 |  | 800 |  | 405 | 41582.73 | 2001-06-27 | [5 empty] | Terminada | Por Administración | 295
|  |  |  | 2001-11-30 |  |  | 1200 |  | 2001-07-06 | [8 empty] | Convenio
225946 | Impermeabilizacción Canal Nuevo Retamo 2º Etapa | PROSAP | 90 | 2001-06-19 | 812000 | 664 | 6000 |  | 869 | 727796.08 | 2001-07-26 | 2001-07-13 | 2001-10-10 | 2001-10-10 | 2002-06-13 | A.Alzado | R.Definitiva | DEMONTE
|  | BID |  | 11:00 |  | 2001-05-16 | 12000 |  | 2001-06-29 |  |  |  |  | 2002-06-12
226802 | Impermeabilización Canal Santa Rosa 3º Etapa | FIP | 60 | 2001-06-08 | 358000 | 706 | 6400 |  | 877 | 358000 | 2001-07-12 | 2001-07-06 | 2001-09-03 | 2001-09-27 | 2001-11-02 |  | R.Definitiva | CEOSA | 1990
|  |  | 25 | 8:30 |  | 2001-05-21 | 6880 |  | 2001-07-02 |  |  |  | 2001-09-28
AÑO 2002 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
229302 | Impermeabilización Canal Nuevo Retamo 2º Etapa 1º | PROSAP | 90 | 2002-06-18 | 956000 | 505 | 6000 |  | 686 | 2342997.66 | 2002-07-23 | 2002-07-24 | 2002-10-21 | 2002-11-02 | 2002-12-02 | A.Alzado | R.Definitiva | RENNA | 6257.27
| Tramo | BID | 12 | 15:00 |  | 2002-05-08 | 10200 |  | 2002-07-19 |  |  |  | 2002-11-02
(R.Definitiva 29-04-04)
231275 | Reparación Compuertas Tomas Canales Marginales y | 555/75 | 40 | 2002-06-03 | 43485.25 | 517 | 1200 |  | 632 | 70443.61 | 2002-07-15 | 2002-07-03 | 2002-08-11 | 2002-08-21 | 2002-10-22 | P.Unitarios | R.Definitiva | JURADO | -
| Cámara Desripiadora Dique Tiburcio Benegas 1º Etapa |  | 10 | 9:00 |  | 2002-05-15 | 1800 |  | 2002-06-27 |  |  |  | 2002-08-21 |  |  | U.Medida
8192 | Revestimiento Canal Norte Hijuela Guevara | 555/75 | 60 | 2002-07-10 | 125600 | 621 | 1200 |  | 759 | 125600 | 2002-08-28 | 2002-08-28 | 2002-10-26 | 2002-09-04 | 2003-10-28 | A.Alzado | R.Definitiva | STORNINI | 670
| (Suspensión 04/09/02 hasta Corta 2003) |  | -8 | 9:00 |  | 2002-06-21 | 3200 |  | 2002-08-20 | 11730 |  | 2003-05-28 | 2003-07-18 | 2003-07-18
52
AÑO 2003 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
232749 | Reparación Compuertas Dique Tiburcio Benegas | 555/75 | 40 | 2003-06-05 | 74714.34 | 243 | 2104.35 |  | 421 | 79714.34 | 2003-06-30 | 2003-06-20 | 2003-07-29 | 2003-08-04 | 2004-07-26 | P.Unitarios | R.Definitiva | MACAR | -
| (Suspensión 04/08/03 hasta Corta 2004) |  | 8 | 9:00 |  | 2003-04-15 | 1833.33 |  | 2003-06-17 |  |  |  | 2003-08-06
233827 | Construcción Secciones de Aforo Ing. D. Sardina | 555/75 | 45 | 2003-05-15 | 82000 | 248 | 2500 |  | 344 | 78312.98 | 2003-06-04 | 2003-06-02 | 2003-07-16 | 2003-07-31 | 2003-11-17 | A.Alzado | R.Definitiva | ING. RUBIALES | -
| (Suspensión 31/07/03 - Reinicio 08/11/03) |  | 25 | 11:00 |  | 2003-04-15 | 1500 |  | 2003-05-21 |  |  |  | 2003-08-10 |  |  |  |  | CONSTRUCCIONES
[12 empty] | 2003-11-08 | 2003-11-17 | 2003-11-17
233828 | Impermeabilización Rama Costa | 555/75 | 30 | 2003-05-12 | 135667 | 249 | 2333 |  | 346 | 135667 | 2003-06-04 | 2003-05-28 | 2003-06-26 | 2003-07-31 | 2003-09-05 | A.Alzado | R.Definitiva | INNASA | 800
|  |  | 35 | 9:00 |  | 2003-04-15 | 2000 |  | 2003-05-21 | 25855.71 |  |  | 2003-07-31
233871 | Revestimiento Tramo Chacabuco en Calle Falucho | 555/75 | 45 | 2003-05-13 | 67343 | 250 | 3150 |  | 345 | 67343 | 2003-06-04 | 2003-06-02 | 2003-07-16 | 2003-07-31 | 2003-09-01 | A.Alzado | R.Definitiva | ING. RUBIALES | 270
|  |  | 15 | 9:00 |  | 2003-04-15 | 4000 |  | 2003-05-21 | 14535 |  |  | 2003-07-31 |  |  |  |  | CONSTRUCCIONES
225415 | Revestimiento Canal San Martín 1º Etapa | PROSAP (m) | 45 | 2003-06-23 | 2892000 | 351/03 | 12000 |  | 481/03 | 2449711.54 | 2003-07-14 | 2003-07-11 | 2003-08-24 | 2003-08-24 | 2004-02-06 | A.Alzado | R.Definitiva | GENCO | 2674
|  | BIRF | 75 | 9:30 |  |  | 8500 | [5 empty] | 2003-11-07
233032 | MONTECASEROS: Modernización Sistema de Riego Etapa 1 | PROSAP (m) | 90 | 2003-05-14 | 3918000 | 238 | 48000 |  | 422 | 3915406.18 | 2003-06-30 | 2003-06-18 | 2003-09-15 | 2003-11-14 | 2003-11-14 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA
| (Suspensión 14/11/2003 - Reinicio 17/03/2004) | BIRF | 40 | 11:00 |  | 2003-04-15 | 17000 |  | 2003-06-18 | 600472.16 |  |  | 2003-10-25
| (R.Definitiva 15/07/2005) |  | 20 | [9 empty] | 2003-11-14
|  |  | 20 | [8 empty] | 2004-03-17 | 2004-04-05 | 2004-03-30 | 2004-04-26
233846 | Impermeabilización 2º Etapa Canal Nuevo Gil | PROSAP (m) | 30 | 2003-05-21 | 290900 | 262 | 2000 |  | 424 | 327570.9 | 2003-07-10 | 2003-07-07 | 2003-08-05 | 2003-08-05 | 2003-10-21 | A.Alzado | R.Definitiva | STORNINI | 740
|  | BIRF |  | 9:00 |  | 2003-04-15 | 2000 |  | 2003-06-21 | 20025.55
233839 | Entubamiento Canal Chacabuco | PROSAP (m) | 30 | 2003-05-21 | 219000 | 263 | 7000 |  | 424 | 246193.23 | 2003-07-10 | 2003-07-07 | 2003-08-05 | 2003-08-05 | 2003-10-21 | A.Alzado | R.Definitiva | STORNINI | 319
| (Multa $ 5.760,92) | BIRF |  | 11:00 |  | 2003-04-15 | 2000 |  | 2003-06-21
233847 | Mantenimiento y Reparación Canal La Paz | PROSAP (m) | 30 | 2003-05-26 | 99483.21 | 264 | 1016.7 |  | 514 | 123873.3 | 2003-08-13 | 2003-08-01 | 2003-08-30 | 2003-08-30 | 2003-10-24 | A.Alzado | R.Definitiva | AQUAPARK | -
|  | BIRF | 30 | 16:00 |  | 2003-04-15 | 1000 |  | 2003-07-28 |  |  |  | 2003-09-29 | 2003-09-29 |  |  |  | L.Privada
2003-07-10
8:30
233840 | Entubamiento Hijuela del Medio Rama Nuevo Mundo | PROSAP (m) | 60 | 2003-05-21 | 431200 | 265 | 3800 |  | 424 | 516231.65 | 2003-07-10 | 2003-07-04 | 2003-09-01 | 2003-09-16 | 2003-11-06 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA | 1600
|  | BIRF | 15 | 16:00 |  | 2003-04-15 | 5000 |  | 2003-06-21 | 21014.4 |  |  | 2003-09-16
234755 | Revestimiento Hijuela Román Canal Santa Rosa | - | 30 | - | 41950 | 612 | 800 |  | - | 43749.68 | 2003-08-12 | - |  | - |  |  | Terminada | Administración
[6 empty] | 2003-08-26 | 1000
AÑO 2004 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
235797 | Dique Tiburcio Benegas Reparación Dique Móvil Hoja | 555/75 | 40 | 2004-05-19 | 96572 | 405 | 5267 |  | 565 | 112459.05 | 2004-06-10 | 2004-06-09 | 2004-07-18 | 2004-07-28 | 2004-07-28 | U.Medida | R.Definitiva | CONSTRUCTORA | -
| Partidora Martillo I |  | 10 | 18:00 |  | 2004-04-23 | 2133 |  | 2004-06-03 |  |  |  | 2004-07-28 |  |  |  |  | SAN JOSÉ
235796 | Gran Matriz San Martín Modernización Hidromecánica | 555/75 | 40 | 2004-05-20 | 104180 | 421 | 4276 |  | 571 | 124053.22 | 2004-06-10 | 2004-06-09 | 2004-07-18 | 2004-07-28 | 2004-08-09 | U.Medida | R.Definitiva | CONSTRUCTORA | -
| Dársena |  | 10 | 9:00 |  | 2004-04-30 | 2133 |  | 2004-06-07 |  |  |  | 2004-07-28 |  |  |  |  | SAN JOSÉ
9606 | Reparación Losas de fondo Canal Gran Matriz San Martín | 555/75 | 30 | 2004-05-31 | 66910.67 | 415 | 1489.21 |  | 614 | 73645.99 | 2004-06-17 | 2004-06-14 | 2004-07-13 | 2004-06-28 | 2004-07-28 | A.Alzado | R.Definitiva | UYATEÑOS | -
|  |  |  | 9:00 |  | 2004-04-30 | 1600 |  | 2004-06-14
521/04
234977 | Impermeabilización Canal Chacabuco Tramo | 555/75 | 60 | 2004-05-20 | 312603.83 | 414 | 1196.17 |  | 570 | 325527.57 | 2004-06-16 | 2004-06-16 | 2004-08-14 | 2004-08-14 | 2004-12-10 | A.Alzado | R.Definitiva | IN.NA.SA. | 1132
| Calle Falucho II Etapa |  |  | 10:30 |  | 2004-04-30 | 3200 |  | 2004-06-07 | 8355.89
236170 | Impermeabilización Canal Santa Rosa IV Etapa | PROSAP (m) | 60 | 2004-04-28 | 623000 | 299 | 5600 |  | 585 | 747321.35 | 2004-06-15 | 2004-06-14 | 2004-08-12 | 2004-09-11 | 2005-03-22 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA | 3150
|  | BIRF | 30 | 16:00 |  | 2004-03-23 | 5600 |  | 2004-06-07 | 103164.93 |  |  | 2004-09-11
2800
236048 | Impermeabilización Rama Chimba Etapa IV | PROSAP (m) | 60 | 2004-04-28 | 587200 | 306 | 6400 |  | 593 | 691720 | 2004-06-11 | 2004-06-13 | 2004-08-11 | 2004-08-11 | 2004-09-29 | A.Alzado | R.Definitiva | LAUGERO | 1330
|  | BIRF |  | 18:00 |  | 2004-03-23 | 5600 |  | 2004-06-08
236769 | Reparación Losas Canal Santa Rosa-La Paz 2º Etapa | 555/75 | 25 | 2004-06-03 | 40000 | 467 | 1400 |  | 618 | 56749.75 | 2004-06-17 | 2004-06-26 | 2004-07-20 | 2004-07-03 | 2004-08-02 | A.Alzado | R.Definitiva | UYATEÑOS | -
|  |  |  | 11:30 |  | 2004-05-12 | 1600 |  | 2004-06-16
9668 | Revestimiento Rama Norte Alto Verde | 555/75 | 50 | 2004-06-03 | 437000 | 469 | 4800 |  | 638 | 415831.15 | 2004-06-30 | 2004-06-18 | 2004-08-06 | 2004-08-06 | 2004-08-10 | A.Alzado | R.Definitiva | MUÑOZ Y | 965
|  |  |  | 16:00 |  | 2004-05-12 | 3200 |  | 2004-06-17 | 82819.78 | [7 empty] | FRIGERIO
AÑO 2005 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Imprevistos
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Inspección |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Expropiación |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
237688 | Proyecto Integral Reducción Los Andes Sector 1 | PROSAP | 728 | 2004-11-09 | 20600000 | 1049 | 618000 |  | 1390 | 24399240.6 | 2004-12-28 | 2005-01-21 | 2007-01-18 | 2007-06-30 | 2007-12-19 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA | 15131
| Carta Aceptación 28/12/2004 | BIRF |  | 11:00 |  | 2004-09-22 | 361360.33 |  | 2004-12-27 | 1077736.62 |  |  | 2007-06-30 |  |  |  | 2790266.03 | Monto Redeterminación
[7 empty] | 20900 |  |  | 414861.98 | [6 empty] | 14876440.57 | Monto 2005
[10 empty] | 762583.04 | [6 empty] | 13220613.67 | Monto 2006
[10 empty] | 240000 | [6 empty] | 3792155.29 | Monto 2007
[10 empty] | 2204521.26 | [6 empty] | 31889209.53 | Monto Total (C+A+R)
237687 | Proyecto Integral Reducción Los Andes Sector 2 | PROSAP | 728 | 2004-11-09 | 19500000 | 1049 | 585000 |  | 1390 | 23297934.73 | 2004-12-28 | 2005-01-21 | 2007-01-18 | 2007-06-30 | 2008-01-08 | A.Alzado | R.Definitiva | CIMSA | 20739
| Carta Aceptación 28/12/2004 | BIRF |  | 11:00 |  | 2004-09-22 | 310528.56 |  | 2004-12-27 | 408956.48 |  |  | 2007-06-30 |  |  |  | 2706722.33 | Monto Redeterminación
[7 empty] | 20900 |  |  | 1080588.05 | [6 empty] | 14589680.78 | Monto 2005
[10 empty] | 403926.88 | [6 empty] | 12684976.63 | Monto 2006
[10 empty] | 2350000 | [6 empty] | 3199365.34 | Monto 2007
[10 empty] | 225894.28 | [6 empty] | 30474022.75 | Monto Total (C+A+R)
238676 | Impermeabilización Canal Santa Rosa 5º Etapa | PROSAP | 60 | 2005-04-15 | 500000 | 271 | 14400 |  | 665 | 471846.62 | 2005-07-05 | 2005-07-04 | 2005-09-01 | 2005-10-02 | 2006-04-21 | A.Alzado | R.Definitiva | Emp. de Ing. y Arq. | 900
|  | BIRF | 30 | 17:00 |  | 2005-03-10 | 8400 |  | 2005-06-30 | -30768.97 |  |  | 2005-10-01
238680 | Revestimiento Rama Costa 2º Tramo | PROSAP | 45 | 2005-04-18 | 295600 | 272 | 2000 |  | 669 | 289749.19 | 2005-07-08 | 2005-07-08 | 2005-08-21 | 2005-09-20 | 2006-07-04 | A.Alzado | R.Definitiva | IN.NA.SA. S.R.L. | 360
|  | BIRF | 30 | 9:00 |  | 2005-03-10 | 4000 |  | 2005-06-30 | 80767.51 |  |  | 2005-09-20
238696 | Revestimiento 5º Etapa Giagnoni Canal Sur Alto | PROSAP | 60 | 2005-04-18 | 757050 | 276 | 37350 |  | 631 | 760662.93 | 2005-06-27 | 2005-06-22 | 2005-08-20 | 2005-08-23 | 2006-10-30 | A.Alzado | R.Definitiva | S.A. Muñoz Frigerio
| Verde | BIRF | 15 | 11:00 |  | 2005-03-10 | 4000 |  | 2005-06-17 | 93638.01 |  |  | 2005-09-04
238678 | Impermeabilización Canal Nuevo Gil 3º Etapa | PROSAP | 60 | 2005-04-18 | 633400 | 274 | 30000 |  | 630 | 725919.15 | 2005-06-27 | 2005-06-24 | 2005-08-22 | 2005-08-22 | 2005-09-29 | A.Alzado | R.Definitiva | Emp. de Ing. y Arq. | 1271
| (Revestimiento y Entubamiento) | BIRF |  | 15:00 |  | 2005-03-10 | 2000 |  | 2005-06-17 | [9 empty] | 316
239568 | Impermeabilización 1º Etapa Hijuela Sur Rama | 555/75 | 30 | 2005-05-31 | 92600 |  | 5000 |  |  | 109967.73 |  |  | 1900-01-28 |  |  | A.Alzado | R.Definitiva | IN.NA.SA. S.R.L. | 308
| Nueva California |  |  | 9:00 |  |  | 2400
239735 | Impermeabilización 1º Etapa Canal Otoyanes | 555/75 | 45 | 2005-05-31 | 180000 | 396 | 0 |  | 609 | 212350.14 | 2005-07-01 | 2005-06-27 | 2005-08-10 | 2005-08-09 | 2005-08-22 | A.Alzado | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 500
|  |  | 15 | 11:00 |  | 2005-04-25 | 1720 |  | 2005-06-16 | 38008.38 |  |  | 2005-08-25 |  |  |  |  | Construcciones
-12297.24
239934 | Impermeabilización 1º Etapa Rama Mundo | 555/75 | 60 | 2005-05-31 | 720558.51 | 454 | 6241.49 |  | 625 | 674542.15 | 2005-06-24 | 2005-06-24 | 2005-08-22 | 2005-09-16 | 2005-11-24 | A.Alzado | R.Definitiva | Hormimac S.A. | 1155
| Nuevo |  | 25 | 15:00 |  | 2005-05-13 | 7933.33 |  | 2005-06-17 | 9419.36 |  |  | 2005-09-16
239936 | Impermeabilización 5º Etapa Canal Chacabuco | 555/75 | 45 | 2005-06-03 | 455000 | 404 | 5800 |  | 611 | 410161.91 | 2005-07-01 | 2005-06-21 | 2005-08-04 | 2005-09-10 | 2005-10-03 | U.Medida | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 1209
| Árboles |  | 37 | 16:00 |  | 2005-04-25 | 7653.33 |  | 2005-06-16 | 3376.56 |  |  | 2005-09-10 |  |  |  |  | Construcciones
239633 | Estudio Batimétrico en Embalse El Carrizal | 555/75 | 45 | 2005-09-07 | 55600 | 626 | 2200 |  | 982 | 66242.08 | 2005-10-14 | 2006-02-13 | 2006-03-29 | 2006-03-29 | 2006-05-12 | A.Alzado | R.Definitiva | EVARSA | -
| (Suspendida hasta Febrero 2006) |  |  | 9:00 |  | 2005-06-17 | 3200 |  | 2005-09-30
239587 | Proyecto Montecaseros Rehabilitación | PROSAP | 100 | 2005-09-19 | 642155 | 831 | 20000 |  | 1205 | 691747.96 | 2005-12-16 | 2006-01-02 | 2006-04-11 | 2006-07-08 |  | A.Alzado | R.Definitiva | Hormimac S.A. | -
| Sistema de Drenajes | BIRF |  | 9:00 |  | 2005-08-11 | 11200 |  | 2005-12-12 | 41108.57
-11150
238681 | Costa Anzorena Construcción Sección de Aforo | PROSAP | 60 | 2005-09-19 | 392200 | 831 | 2200 |  | 137 | 468031.5 | 2006-03-23 | 2006-03-30 | 2006-05-28 | 2006-07-31 | 2006-09-12 | A.Alzado | R.Definitiva | Constructora Horizonte | -
| (Suspensión 30/03/06 - Reinicio 24/04/06) | BIRF |  | 11:00 |  | 2005-08-11 | 5600 |  | 2006-03-03 | 35216 |  | 2006-04-24 | 2006-06-22 |  |  |  |  | S.A.
(Ejecución Año 2006)
AÑO 2006 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
242581 | Rama Sur Alto Verde | PROSAP | 60 | 2006-05-29 | 1425000 | 324 | 42000 |  | 502 | 1704172.55 | 2006-06-30 | 2006-06-23 | 2006-08-21 | 2006-08-21 | 2006-11-03 | A.Alzado | R.Definitiva | U.T.E. CEOSA | 2082
|  | BID |  | 16:00 |  | 2006-04-20 | 4500 |  | 2006-06-20 | 339982.48 | [7 empty] | Brizuela y Villafañe
243212 | Rama Norte Alto Verde | PROSAP | 60 | 2006-05-29 | 1452000 | 326 | 43000 |  | 501 | 1739274.33 | 2006-06-30 | 2006-06-23 | 2006-08-21 | 2006-08-21 | 2006-11-03 | A.Alzado | R.Definitiva | U.T.E. CEOSA | 2193
|  | BID |  | 18:00 |  | 2006-04-20 | 9900 |  | 2006-06-20 | 346948.97 | [7 empty] | Brizuela y Villafañe
12711 | Canal San Isidro Rama Costa Impermeabilización | 555/75 | 60 | 2006-04-26 | 488096.21 | 248 | 15503.79 |  | 435 | 539893.33 | 2006-06-09 | 2006-06-16 | 2006-08-14 | 2006-08-20 | - | A.Alzado | R.Definitiva | IN.NA.SA.S.R.L. | 994
| III Etapa |  |  | 9:00 |  | 2006-04-05 | 6400 |  | 2006-05-26
(Ref. partida)
12731 | Canal Chacabuco Árboles Revestimiento 6º Etapa | 555/75 | 45 | 2006-05-11 | 169552.66 | 328 | 20047.34 |  | 451 | 172112.99 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 2006-07-30 | 2006-07-30 | 2006-10-03 | A.Alzado | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 350
|  |  |  | 11:00 | 2560.33 | 2006-04-20 | 5400 |  | 2006-06-07 | [8 empty] | Construcciones
242575 | Reparaciones en Compartos Chacabuco Árboles, San | FDH | 50 | 2006-05-31 | 180660 | 376 | 9033 |  | 476 | 187520 | 2006-06-15 | 2006-06-13 | 2006-08-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | P.Unitarios | R.Definitiva | Ing. Fabián Serna | -
| Isidro y Martillo II |  |  | 18:00 | 6860 | 2006-05-08 | 2133 |  | 2006-06-09
244416 | Impermeabilización Canal Santa Rosa 6º Etapa | FDH | 60 | 2006-10-20 | 1184400 | 830 | 12000 |  | 1003 | 995364 | 2006-11-16 | 2006-11-15 | 2007-01-13 | 2007-02-05 | 2007-02-09 | A.Alzado | R.Definitiva | Universo S.A. | 1500
|  |  | 20 | 9:30 |  |  | 6600 |  | 2006-11-09 | 58880 |  |  | 2007-02-02
12806 | Construcción Losas de Hormigón Canal Santa Rosa | - | 30 | - | 100000 | 443 |  |  | - | 98706.76 | - | - |  | - |  | A.Alzado | Terminada | Por Administración | -
| La Paz |  |  |  |  | 2006-05-31
12902 | Reconstrucción Losas Canal Santa Rosa La Paz | - | 30 | - | 52000 | 647 |  |  | - | 43699.4 | - | - |  | - |  | A.Alzado | Terminada | Por Administración | -
2006-07-21
AÑO 2007 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
255998 | Revestimiento Rama Sur Alto Verde | PROSAP | 45 | 2007-06-21 | 1056060 | 466 | 32000 |  | 761 | 903502.73 | 2007-08-08 | 2007-08-06 | 2007-09-19 | 2007-08-27 |  | A.Alzado | R.Definitiva | Brizuela y Villafañe | 1255
|  | BID |  | 10:00 |  | 2007-05-15 | 6600 |  | 2007-07-31 | [8 empty] | S.R.L.
256116 | Impermeabilización 5º Etapa Rama Chimba | FDH | 60 | 2007-05-04 | 692481 | 339 | 7270 |  | 505 | 655193.86 | 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-08-02 | 2007-08-01 |  | A.Alzado | R.Definitiva | Brizuela y Villafañe | 1284
|  |  |  | 10:00 |  | 2007-04-12 | 11400 |  | 2007-05-28 | 131038.77 | [7 empty] | S.R.L.
13355 | Canal Chacabuco Árboles Revestimiento 7º Etapa | 555/75 | 60 | 2007-03-29 | 351435.86 | 193 | 6364.14 |  | 397 | 333864.07 | 2007-05-14 | 2007-05-14 | 2007-07-12 | 2007-08-30 | 2007-09-28 | A.Alzado | R.Definitiva | Julio C. García | 715
|  |  | 30 | 11:00 |  | 2007-03-07 | 8226 |  | 2007-04-26 | 66773.41 |  |  | 2007-08-11
13483 | Impermeabilización Rama Mundo Nuevo Tramo Calle | FDH | 45 | 2007-05-23 | 200000 | 431 | 6000 |  | 624 | 200000 | 2007-07-04 | 2007-06-28 | 2007-08-11 | 2007-08-11 |  | A.Alzado | R.Definitiva | Hormiservis S.R.L. | 335
| Isaac Estrella |  |  | 9:00 |  | 2007-05-02 | 5266.6667 |  | 2007-06-19
13438 | Canal Nuevo Gil Impermeabilización Hijuela Nº2 1º | FDH | 45 | 2007-05-23 | 200000 | 432 | 0 |  | 623 | 200000 | 2007-07-10 | 2007-06-28 | 2007-08-11 | 2007-08-11 |  | A.Alzado | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 347.5
| Etapa |  |  | 10:30 |  | 2007-05-02 | 5266.6667 |  | 2007-06-19
256242 | Impermeabilización 2º Etapa Canal Otoyanes | FDH | 45 | 2007-05-23 | 130000 | 433 | 1950 |  | 622 | 119620.45 | 2007-07-10 | 2007-06-28 | 2007-08-11 | 2007-08-17 |  | A.Alzado | R.Definitiva | Ing. Rubiales | 175
|  |  |  | 12:00 |  | 2007-05-02 | 5266.6667 |  | 2007-06-19
AÑO 2008 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
258793 | Revestimiento Rama Norte Alto Verde 8º Etapa | FDH | 60 | 2008-07-01 | 779950 | 530 | 9850 |  | 616 | 699486.35 | 2008-07-16 | 2008-07-18 | 2008-09-15 | 2008-08-15 | 2008-09-11 | A.Alzado | R.Definitiva | Brizuela y | 836
|  |  |  | 9:00 |  |  | 10200 |  | 2008-07-14 | 194290.71 |  |  |  | 2008-09-10 |  |  |  | Villafañe S.R.L.
4679.18
257472 | Modernización Sistema de Riego Área | PROSAP | 490 | 2007-11-14 | 19846992 | 931 | - |  | 1265 | 30998089.99 | 2007-12-21 | 2008-03-03 | 2009-07-05 | 2009-12-17 | 2011-07-19 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA | 10750
| Independencia Cobos | BID |  | 11:00 | 20301920 | 2007-09-25 | 276450 |  | 2007-12-20 | 5302000
| (Precalificación 13/04/07 11:00hs) |  |  | 2007-11-15 | 23569334.48 | 1093(I.Amb)
| (Acta Inicio 26/12/07) |  |  | 9:00
(Adecuación $3.928.016,63)
257473 | Modernización Sistema de Riego Área | PROSAP | 560 | 2007-11-14 | 20939931 | 930 | - |  | 1266 | 36399569.63 | 2007-12-21 | 2008-02-18 | 2009-08-30 | 2009-12-27 | 2012-08-01 | A.Alzado | R.Definitiva | Constructora San | 26193
| Constitución Medrano | BID |  | 10:00 | 25686856 | 2007-09-25 | 355100 |  | 2007-12-20 | 5704329.8 | [7 empty] | José S.A.
| (Precalificación 13/04/07 11:00hs) |  |  | 2007-11-15 | 28048169.87 | 1100(I.Amb)
| (Acta Inicio 26/12/07) |  |  | 11:00
(Adecuación $5.835.839,39)
260039 | Ampliación del 7º Tramo Canal Santa Rosa | FDH | [6 empty] | 1076 | 189836.05 | 2008-12-31 | 2008-08-20 | - | 2008-09-05 | 2008-09-10 | - | R.Definitiva | Hormimac S.A. | -
2008-12-01
256206 | Impermeabilización Canal Santa Rosa 7º Etapa | FDH | 60 | 2008-06-02 | 910595 | 426 | 5400 |  | 538 | 788166.07 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-08-17 | 2008-08-19 | 2008-09-10 | A.Alzado | R.Definitiva | Hormimac S.A. | 1040
|  |  |  | 16:00 | 924595 | 2008-05-16 | 8600 |  | 2008-06-18
14180 | Reconstrucción Losas Canal Santa Rosa La Paz Etapa 2008 | - | 30 | - | 150000 | 624 | - |  | - | 165858 | - | - |  | - | - | - | Terminada | Por Administración | -
[5 empty] | 19352 | 2008-07-16 | -
AÑO 2010 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
704435 | Revestimiento Rama Norte Canal La Paz 2º Tramo 1º Etapa | 555/75 | 25 | 2010-07-20 | 724894.4 | 911 | 20000 |  | 1027 | 869676.93 | 2010-08-04 | 2010-08-04 | 2010-08-28 | 2010-08-23 | 2010-09-25 | A.Alzado | R.Definitiva | BRIZUELA Y VILLAFAÑE | 721
|  |  |  | 10:00 |  | 2010-07-08 | - |  | 2010-07-23
14122 | Revestimiento Tramo Hijuela Suárez Rama Dormida | 555/75 | 45 | 2010-07-12 | 459000 | 873 | - |  | 972 | 459000 | 2010-07-27 | 2010-08-02 | 2010-09-15 | 2010-10-25 |  | A.Alzado | Terminada | HORMIMAC S.A. | 292
| (Suspensión 03/08/10 - Reinicio 13/09/10) |  |  | 10:00 |  | 2010-06-30 | 11000 |  | 2010-07-19 |  |  | 2010-09-13 | 2010-10-27
(Entubamiento PRFV-PEAD)
263859 | Proyecto Modernización del Sistema de Riego Canal San | BIRF | 1035 | 2009-11-02 | - | 868 | - |  | 517 | 88920081.06 | 2010-05-28 | 2010-06-01 | 2013-03-31 | 2013-06-30 | 2014-07-22 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA | 26263
| Martín Canal Norte (Convenio 28/05/10 - Contrato 31/05/10) |  | 91 |  |  |  | 457830 |  | 2010-05-28 | 11393351.59 | 2010-05-31 |  | 2013-06-30 |  |  |  |  | Adicionales s/exp. acum.
| (Monto Adec.OB $ 15.830.045,12) | [16 empty] | 711805 713191 715352
(Monto Adec.Adic. $ 5.700.371,31)
706666 | Construcción Obra en Zona Urbana Canal Rama Norte | FDH | 60 | 2010-10-12 | 800000 | 1300 | - |  | 1350 | 725908.21 | 2010-10-21 | 2010-10-25 | 2010-12-23 | 2011-01-07 | 2011-02-15 | A.Alzado | R.Provisoria | HORMIMAC S.A. | -
| Alto Verde |  |  | 10:00 |  | 2010-09-24 | - |  | 2010-10-18
AÑO 2011 - RÍO TUNUYAN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
711805 | Ejecución Adicionales Proyecto Modernización | FDH | - | - | - | 433 | 0 |  | - | 5733060 | 2012-02-13 | 2011-06-22 | - | 2011-08-02 | 2014-07-22 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA
| Sistema de Riego Canal Matriz San Martín Canal Norte |  |  |  |  | 2011-06-22 | 0 | [9 empty] | Acumulada a
| (Total Adecuación de Precios $ 1.847.817,17) | [15 empty] | Expte.263859
713191 | Adicional Obra Canal Norte y Sur Alto Verde | 555/75 | - | - | - | 7 | 0 |  | - | 4562511.54 | 2012-02-13 | 2011-12-06 | - | 2012-01-04 | 2014-07-22 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA
[6 empty] | 2012-01-05 | 0 | [9 empty] | Acumulada a
Expte.263859
715352 | Cierre Montos Finales de Obra Proyecto Modernización | FDH | - | - | - | 137 | 0 |  | - | 5407470.99 | 2012-02-13 | 2012-01-02 | - | 2013-05-31 | 2014-07-22 | A.Alzado | R.Definitiva | CEOSA | -
| Canal San Martín Canal Norte |  |  |  |  | 2012-02-07 | 0 | [9 empty] | Acumulada a
| (Total Adecuación de Precios $ 2.325.212,53) | [15 empty] | Expte.263859
711930 | Reparaciones Hidromecánicas en Descargador Canal | 555/75 | 30 | 2011-07-27 | 231924.33 | 543 | 8075.67 |  | 697 | 226900 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-08-26 | 2011-08-28 | 2011-10-28 | A.Alzado | R.Definitiva | Estudio de Ingeniería | -
| Santa Rosa La Paz |  |  | 9:00 |  | 2011-07-22 | 0 |  | 2011-09-15 | 68080 |  |  |  | 2011-09-29 |  |  |  | Claudio M. Migliorisi
AÑO 2012 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
717508 | Reparaciones en Compuertas Dique Tiburcio Benegas y | PO2012 | 45 | 2012-06-25 | 1141700 | 648 | 57085 |  | 761 | 898656 | 2012-07-18 | 2012-07-07 | 2012-08-20 | 2012-09-11 | 2012-10-18 | U.Medida | R.Definitiva | T.I.M.S.A. | -
| Mecanismo Martillo I |  | 22 | 9:00 |  | 2012-05-28 | 20000 |  | 2012-07-05 | 52326 |  |  | 2012-09-11
-43402
717565 | Reconstrucción de Losas Canal Santa Rosa La Paz | PO2012 | 30 |  | 295906.52 | 648 | 0 | [5 empty] | 1900-01-28 |  |  | A.Alzado |  | Por Administración | -
| Etapa 2012 |  |  |  |  | 2012-05-28 | 0
AÑO 2013 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
724904 | Reparación Compuertas Cámara Desripiadora Dique | FDH | 50 | 2013-04-24 | 1197813 | 227 | 59890 |  | 384 | 1043080 | 2013-06-24 | 2013-06-17 | 2013-08-05 | 2013-08-15 | 2013-09-16 | U.Medida | R.Definitiva | JLR | -
| Tiburcio Benegas | A.XII | 10 | 9:00 |  | 2013-04-03 | 20000 |  | 2013-05-28 | 56688 |  |  | 2013-08-15
| (Total Obra $ 1.099.768,00) | I.1.7
724242 | Impermeabilización 2º Tramo Canal San Isidro Rama | FDH | 60 | 2013-05-27 | 1700000 | 225 | 85000 |  | 447 | 1648967.19 | 2013-06-25 | 2013-06-18 | 2013-08-16 | 2013-09-15 | 2013-09-17 | A.Alzado | R.Definitiva | QUIROGA | 909.5
| Mundo Nuevo | A.XII | 30 | 9:00 |  | 2013-04-03 | 34000 |  | 2013-06-07 |  |  |  | 2013-09-15
| (L.Privada - Resolución nuevo llamado 339/13) | I.1.8
724192 | Impermeabilización Hijuela Nº2 Canal Nuevo Gil | 555/75 | 60 | 2013-06-07 | 1237553.99 | 286 | 12446.01 |  | 494 | 1250005.39 | 2013-06-28 | 2013-06-24 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | A.Alzado | R.Definitiva | LEO VIAL SRL | 844.82
|  | A.X |  | 10:30 |  | 2013-04-22 | 34000 |  | 2013-06-19
I.1.1
725304 | Impermeabilización Tramo Canal Chimba 6º Tramo | FDH | 60 | 2013-05-15 | 2110000 | 290 | 50000 |  | 431 | 2075509.27 | 2013-06-13 | 2013-06-15 | 2013-08-13 | 2013-07-31 | 2013-09-12 | A.Alzado | R.Definitiva | BRIZUELA Y | 1065
|  | A.XII |  | 11:00 |  | 2013-04-22 | 34000 |  | 2013-06-03 | [8 empty] | VILLAFAÑE SRL
I.1.4
725510 | Impermeabilización Tramo Hijuela Nº22 Rama Sur | FDH | 60 | 2013-06-07 | 880000 | 285 | 50000 |  | 495 | 919152.15 | 2013-06-28 | 2013-06-24 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | A.Alzado | R.Definitiva | LEO VIAL SRL | 806
| Alto Verde | A.XII |  | 12:30 |  | 2013-04-22 | 20000 |  | 2013-06-19
| (L.Privada - Resolución nuevo llamado 430/13) | I.1.5
726009 | Impermeabilización Tramo Rama Dormida | FDH | 60 | 2013-06-07 | 2104781.44 | 291 | 15218.56 |  | 493 | 2478893.33 | 2013-06-26 | 2013-06-24 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-09-22 | U.Medida | R.Definitiva | HORMIMAC SA | 1605
|  | A.XII |  | 8:30 |  | 2013-04-22 | 0 |  | 2013-06-19
I.1.6
728097 | Estudio batimétrico embalse El Carrizal | FDH | 45 | 2013-08-20 | 150000 | 674 | 6000 |  | 733 | 149500 | 2013-09-11 | 2013-08-30 | 2013-10-13 | 2013-10-13 | 2013-11-13 | A.Alzado | R.Definitiva | EVARSA | -
|  |  |  | 9:00 |  | 2013-08-05 | 10000 |  | 2013-08-26
AÑO 2014 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  |  | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
733398 | Impermeabilización VIII Etapa Canal Chacabuco | 555/75 | 60 | 2014-05-13 | 2288245 | 307 | 0 |  | 411 | 2378405.2 | 2014-05-30 | 2014-06-02 | 2014-07-31 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | A.Alzado | R.Definitiva | HORMIMAC S.A. | 1600
|  |  | 15 | 11:00 |  | 2014-04-15 | 25000 |  | 2014-05-22 | 108407.46 |  |  | 2014-08-15
735237 | Impermeabilización Rama Costa | 555/75 | 45 | 2014-07-03 | 1206720 | 453 | 0 |  | 533 | 1195758.2 | 2014-07-21 | 2014-08-01 | 2014-09-14 | 2014-09-14 | 2014-12-02 | A.Alzado | R.Provisoria | Construcciones | 676
|  |  |  | 9:00 |  | 2014-06-13 | 0 |  | 2014-07-14 | [8 empty] | Oeste S.R.L.
AÑO 2015 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Inspección |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  | Ley | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Estudios |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
741955 | Modernización Sistemas Eléctricos y Telecomandos | 555/75 | 50 | 2015-05-27 | 743320 | 388 | 45000 |  | 594 | 850000 | 2015-07-02 | 2015-06-29 | 2015-08-17 | 2015-09-16 | 2015-10-17 | U.Medida | R.Definitiva | Ariel David | -
| Dique Tiburcio Benegas |  | 30 | 11:00 |  | 2015-04-28 |  |  | 2015-06-18 |  |  |  | 2015-09-16 |  |  |  |  | Jurado
742201 | Impermeabilización Rama Costa | 7490 | 75 | 2015-06-09 | 2000622.6 | 491 | 45000 |  | 579 | 1900346.52 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-22 | A.Alzado | R.Definitiva | Construcciones | 799
|  | FDH |  | 10:00 |  | 2015-05-15 |  |  | 2015-06-12 | [8 empty] | Oeste S.R.L.
738407 | Recrecimiento del Vertedero de la Presa Embalse | 8152 | 90 | 2015-03-31 | 19104000 | 132 | 188100 |  | 808 | 15497821.91 | 2015-08-20 | 2015-09-22 | 2015-12-20 | 2016-01-29 | 2016-06-23 | U.Medida | R.Definitiva | Camiletti S.A. | -
| El Carrizal | Epresup | 40 | 11:00 |  | 2015-02-12 | 1875200 |  | 2015-08-12 | 320000 |  |  | 2016-01-29 | 2016-06-23
|  |  | 30 | [8 empty] | 2016-02-10 | 2016-03-10
AÑO 2016 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  | Ley | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
748381 | Modernización Sistemas Electromecánicos en | FDH | 50 | 2016-04-05 | 1634300 | 217 |  |  | 510 | 1528000 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-08-10 | U.Medida | R.Definitiva | Comac S.A | -
| Compartos Martillo I y Martillo II |  |  | 9:00 |  | 2016-02-23 | 36000 |  | 2016-05-02 | -30561
(Total Obra: $ 1.497.439,00)
AÑO 2017 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  | Ley | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
751489 | Plan Cegado de Perforaciones en estado de | A.Subt. | 90 | 2016-10-28 | 1079317.76 | 1208 | 80948.84 |  | 435 | 1043054.8 | 2017-04-19 | 2017-05-23 | 2017-08-20 | 2017-08-26 | 2017-09-18 | U.Medida | R.Provisoria | Tin Agua | -
| abandono Subcuenca Río Tunuyán Inferior |  | 18 | 10:00 |  | 2016-09-27 | 45000 |  | 2017-04-07 | 385653.41 |  |  | 2017-09-07 |  |  |  |  | Perforaciones
(Suspensión 04/08/17 al 21/08/17)
757760 | Reparación Toma Canal Matriz Gil (Phillips) | 7490 | 45 | 2017-06-01 | 1430739.91 | 571 |  |  | 736 | 1250000 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-07-29 | 2017-08-18 | 2017-10-23 | U.Medida | R.Definitiva | Desing S.A. | -
|  | FDH | 20 | 9:00 |  | 2017-05-10 | 50000 |  | 2017-06-09 |  |  |  | 2017-08-18
757783 | Electrificación Descargador Comparto Andrade y | 7490 | 45 | 2017-06-01 | 755213.34 | 572 | 37760.67 |  | 735 | 745000 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-07-29 | 2017-08-18 |  | U.Medida | Terminada | Desing S.A. | -
| Santa Rosa La Paz | FDH |  | 11:00 |  | 2017-05-10 | 50000 |  | 2017-06-09
(Multa)
| Adicional Instalación de Reductor - 2019 |  | 45 | - | - | - | - |  |  | 83299.95 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-10-13 | 2019-10-03 |  |  | Terminada | OTHALA S.A. | -
(Contratación Directa)
AÑO 2018 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  | Ley | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
763252 | Impermeabilización Tr. Crit. Red Terc. 6º Anzorena | FDH | 60 | 2018-05-09 | 9559700 | 325 |  |  | 506 | 9559700 | 2018-06-07 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-09-03 | A.Alzado | R.Definitiva | EMPRESA DE | 2365
| Etapa I y Etapa II |  |  | 10:00 |  | 2018-04-09 | 120000 |  | 2018-05-28 | [8 empty] | CONSTRUCCIONES BRIZUELA
Y VILLAFAÑE S.R.L.
764030 | Revestimiento Canal Chacabuco Etapas 10º y 11º | 555/75 | 60 | 2018-05-10 | 6331038 | 338 |  |  | 507 | 6331038 | 2018-06-07 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-22 | A.Alzado | R.Definitiva | EMPRESA DE | 1310
|  |  |  | 11:00 |  | 2018-04-16 | 120000 |  | 2018-05-28 | [8 empty] | CONSTRUCCIONES BRIZUELA
Y VILLAFAÑE S.R.L.
764210 | Mantenimiento Electromecánico Cámara Desarenadora | 555/75 | 60 | 2018-05-23 | 1437400 | 379 |  |  | 552 | 1590328 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | U.Medida | R.Provisoria | OTHALA S.A. | -
|  |  |  | 9:00 |  | 2018-04-25 | 60000 |  | 2018-06-05 | 76960
-81280
763480 | Revestimiento Hijuela Sur Catitas | FDH | 60 | 2018-05-28 | 2430375 | 324 |  |  | 554 | 2890644.33 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-29 | A.Alzado | R.Definitiva | EMPRESA DE | 605
|  |  |  | 9:00 |  | 2018-04-09 | 70000 |  | 2018-06-05 | [8 empty] | CONSTRUCCIONES BRIZUELA
Y VILLAFAÑE S.R.L.
AÑO 2019 - RÍO TUNUYÁN INFERIOR
Expte | Obra | Plan | Plazo | Fecha | Monto | Resol | Imprevistos |  | Resol. | Monto | Fecha | Acta | Fecha | Acta | Rec. | Sist. | Estado | Empresa | Longitud
Obra |  | Ley | días | Licitación | Licitación | Aprob. | Inspección |  | Adjud. | Contrato | Contrato | Repl. | Plazo | Final. | Prov. | Contrat. |  |  | (m)
772534 | Dique Tiburcio Benegas Reparación Compuerta Nº1 | FDH | 60 | 2019-06-03 | 2828000 | 470 |  |  | 675 | 2587626.16 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-23 | U.Medida | R.Provisoria | OTHALA S.A. | -
|  |  |  | 12:00 |  | 2019-05-13 | 72000 |  | 2019-06-13 | -85130.82
772790 | Impermeabilización Rama Moyano | 555/75 | 60 | 2019-06-19 | 5190000 | 553 |  |  | 744 | 5190000 | 2019-07-15 | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | A.Alzado | R.Provisoria | EMPRESA DE | 615
|  |  |  | 11:30 |  | 2019-05-28 | 84000 |  | 2019-07-05 | 1020006 | [7 empty] | CONSTRUCCIONES | 132
BRIZUELA Y VILLAFAÑE S.R.L.
772515 | Revestimiento Rama Henríquez | 555/75 | 60 | 2019-06-28 | 3700000 | 653 |  |  | 783 | 3700000 | 2019-07-18 | 2019-07-20 | 2019-09-17 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | A.Alzado | R.Provisoria | EMPRESA DE | 395
|  |  |  | 9:30 |  | 2019-06-10 | 84000 |  | 2019-07-17 | [8 empty] | CONSTRUCCIONES
BRIZUELA Y VILLAFAÑE S.R.L.
Formulas:
Fecha = +[Acta]+[Plazo]-1
Fecha = +[Fecha, row above]+[Plazo]