## DgiObras2019
Ano | Codigo | CodigoCauce | Subdelegacion | Tipologia | Obra | Modalidad | Financiamiento | Metros | Inversion | hectareas | Estado | Expediente | Padrones | Observaciones | FECHA REC. PROVISORIA
2017 | 170504 |  | Tunuyán Superior | H° A° Sección Tolva | Impermeabilización Canal Vista Flores | 753901 | Inspección | 1400 | 1220000 |  | Finalizada |  |  | Verificando terminaciones.
2017 | 170506 |  | Tunuyán Superior | H° A° Trapecial | Revestimiento Hijuela Las Rosas | 756445 | Inspección | 600 | 611800 |  | Finalizada |  |  | Verificando detalles construcción en relación a tomas y enlaces en botador.
2017 | 170411 |  | Mendoza | Revestimiento (?) | Canales en 2ª Zona de Riego (se agregan) | No posee | Inspección |  | Monto a Definir |  | Etapa Proyecto |  |  | Sin datos.
2017 | 170414 |  | Mendoza | Mantenimiento | Mantenimiento de juntas y losas en 5º y 6º tramos Cl. San Martín | 757926 | DGI | - | 1000000 |  | Finalizada |  |  | Se realizaron 500m rep. de juntas / 500 rep. de fisuras / 1000m rep. grietas/ 120m3 relleno de socavones.
2017 | 170108 |  | Atuel | - | C. M. Perrone - construcción 18 Secciones de Aforo | 755339 | Subdelegación |  | 653273.03 |  | En Ejecución |  |  | Se han ejecutado 4 aforadores con casilla de maytor sección.
2017 | 170403 | 1141 | Mendoza | Entubado | Entubamiento Hij. Mirasso | 757533 | Inspección | 1500 | 900000 |  | Finalizada |  |  | Se estan ejecutando 100 m adicionales por la disponibilidad en Obra de mas caños.
2017 | 170503 |  | Tunuyán Superior | H° A° Sección Rectangular | Revestimiento Canal Capacho | 757027 | Inspección | 100 | 250000 |  | Finalizada |  |  | Se ejecutó triple partidor.
2017 | 170107 |  | Atuel | Reparaciones | Canal Matriz San Pedro- reparación partidor automatico volpara-viney | 758398 | Inspección | 10 | 82000 |  | Finalizada |  |  | Se dejó colocadas las recatas para dos compuertas. No se colocan las compuertas hasta que lo determine la Inspección.
2017 | 170314 |  | Diamante | Reparaciones | Instalaciones Eléctricas en Viviendas | - | Gener. Hidroeléctrica |  | 145000 |  | Etapa Proyecto |  |  | Pliego en ejecucion. Obra fuera de Corta.
2017 | 170313 |  | Diamante |  | Mantenimiento Preventivo Dique Galileo Vitali | - | Gener. Hidroeléctrica |  | 98000 |  | Etapa Proyecto |  |  | Pliego en ejecucion. Obra fuera de Corta
2017 | 170105 |  | Atuel | H° A° Sección Rectangular | C. M. Perrone - Reparación de un tramo de revestimiento zona escuela el escorial – 2da etapa | 753480 | Inspección |  | 991979.97 |  | Apta para Ejecución |  |  | Obra: El Expediente se encuentra en la Subdelegación desde el 23/10. La Obra está pagada. Se va a comprar materiales antes de fin de año, para reparar se tiene que cortar el agua y esperar que haya seccionamiento.
2017 | 170404 | 1285 | Mendoza | H° A° Sección Rectangular | Revestimiento Canal Lunlunta 2 | 757510 | Inspección | 189 | 600000 |  | Finalizada |  |  | Obra ejecutada con fondos de la Inspección.
2017 | 170407 |  | Mendoza | Mantenimiento y Reparación | Mantenimiento de tomas directas sobre Hij. Santa Rita | 759152 | Inspección | - | 144279.24 |  | Apta para Ejecución |  |  | No iniciada, se va a hacer, están los presupuestos.
2017 | 170410 | 1812 | Mendoza | Empedrado | Revestimiento Canal San Alberto | 748714 | Inspección | 1000 | 600000 |  | En Ejecución |  |  | La Obra se inicio el día 03/10, se esta comenzando con las tareas previas de perfilado de taludes y clasificación de piedras.
2017 | 170311 |  | Diamante | Revestimiento y Reparación | Canal Socavon Frugoni Marco - Callejón Piola - Reparación Hijuela | 756869 | Emergencia | 50 | 29295 |  | En Ejecución |  |  | La Mano de Obra fue realizada por los regantes y la Subdelegación los Mat. falta unión entre el comparto y el revestimiento.
2017 | 170609 |  | Tunuyán Inferior | H° A° Sección Rectangular | Hijuela Los Yoles (años 2016) |  | Inspección | 416 | 752630 |  | Finalizada |  |  | Finalizando rellenos laterales.
2017 | 170603 |  | Tunuyán Inferior | H° A° Sección Rectangular | Revestimiento Canal Norte Alto Verde + Ampliación | 753328 | Inspección | 2065 | 2500000 |  | Finalizada |  |  | Finalizada, se amplio 70m hasta la sección de aforo.
2017 | 170315 |  | Diamante |  | Puntos de Medicion Cuenca Alta | - | Gener. Hidroeléctrica |  | 465000 |  | Etapa Proyecto |  |  | Fecha Posible de ejecución: (Octubre-17) Partida que se destinara a financiar obra de emergencia Exp. 757.140 y alquiler de movilidades para obras.
2017 | 170203 |  | Malargüe | H° A° Sección Rectangular | Revestimiento Rama Molino y Cambio de Traza - 1er Tramo | 756447 | Inspección | 1000 | 1576300 |  | Apta para Ejecución |  |  | Falta iniciar excavación (forestales inicio de obra falta aprobación Recursos Naturales.), la MO y los Materiales están contratados.
2017 | 170508 |  | Tunuyán Superior | Entubado | Cruce Calle La Costa - Hijuela Palma | 754086 | Inspección | 600 | 250000 |  | Inst. Administrativa |  |  | Expediente en la Subdelegación del TS desde el 14/07 para la firma del covenio.
2017 | 170510 |  | Tunuyán Superior | Reparaciones | Refuerzo estructural Sifon Cnl Esquina Tupungato - Cauce aluvional | 757519 | Subdelegación | - | 500000 |  | Etapa Proyecto |  |  | Etapa de Proyecto en Dirección de Ingenieria Proyectista Ing Walter Barchiesi. (Refuerzo estructural, se puede realizar fuera de corta).
2017 | 170509 |  | Tunuyán Superior | Entubado | Entubado Canal Matriz Este | 756812 | Inspección | 1000 | 2000000 |  | Apta para Ejecución |  |  | ESTA PAGADA, expendiente en ICAT desde el 30/08. Una vez finalizada la asamblea de cauces se llama a Licitación.
2018 | 180101 |  | Atuel | CIV | CANAL MATRIZ REAL DEL PADRE - RAMA 3, 4 Y 5 UNIFICADAS - REVESTIMIENTO DE UN TRAMO - 1ERA MITAD DE TRAMO (HASTA SALTO) | Adminitracion |  | 975 | 3097774 | 5451 | FINALIZADA | 755298 | 733 | Esperando cierre contable (90 dias) | -
2018 | 180202 |  | Malargüe | ELEC | ELECTRIFICACIoN COMPARTO 1 y 2 - ZONA MALARGÜE | Adminitracion |  | global | 406945 | 3476 | FINALIZADA | 765121 | 795 | Esperando cierre contable (90 dias) | -
2018 | 180305 |  | Diamante | CIV | CANAL MATRIZ GOUDGE - REPARACIoN REVESTIMIENTO | Adminitracion |  | 300 | 749204 | 4322 | FINALIZADA | 763501 | 157 | Esperando cierre contable (90 dias) | (agosto 2018)
2018 | 180306 |  | Diamante | CIV | RiO DIAMANTE - CONSTRUCCIoN SECCIONES DE AFORO | Adminitracion |  | - | 400607 | 71752 | FINALIZADA | 764537 | 38687 | Esperando cierre contable (90 dias) | -
2018 | 180404 | 1285 | Mendoza | CIV | Revestimiento 200m Canal Matriz Lunlunta | Adminitracion |  | 330 | 400000 | 753 | FINALIZADA | 764187 | 340 | Esperando cierre contable (90 dias) | (agosto 2018)
2018 | 180407 | 1008 | Mendoza | CIV | Canalización Canal Flores: Tramo Ruta 7 - Toma Caroglio | Adminitracion |  | 580 | 3200000 | 6247 | FINALIZADA | 764890 | 2135 | Esperando cierre contable (90 dias) | (septiembre 2018)
2018 | 180602 | 2434 | Tunuyán Inf. | CIV | REVESTIMIENTO HIJUELA N°2 - CANAL NUEVO GIL. | Adminitracion |  | 500 | 1326000 | 865 | FINALIZADA | 764345 | 59 | Esperando cierre contable (90 dias) | (agosto 2018)
2018 | 180603 | 2622 | Tunuyán Inf. | CIV | REVESTIMIENTO CANAL LOS OTOYANES ENTRE CALLE 10 Y 11. | Adminitracion |  | 500 | 1474554 | 750 | FINALIZADA | 764104 | 58 | Esperando cierre contable (90 dias) | (agosto 2018)
2018 | 180605 | 2623 | Tunuyán Inf. | CIV | REVESTIMIENTO CANAL NORTE HASTA CALLE ROBERT | Adminitracion |  | 717 | 2200000 | 2400 | FINALIZADA | 763127 | 178 | Esperando cierre contable (90 dias) | (agosto 2018)
2018 | 180606 | 2558 | Tunuyán Inf. | CIV | REPARACIoN LOSAS CANAL MATRIZ LA PAZ | Adminitracion |  | 210 | 3000000 | 2290 | FINALIZADA | 763608 | 503 | Esperando cierre contable (90 dias) | (agosto 2018)
2018 | 180607 | 2304 | Tunuyán Inf. | CIV | REVESTIMIENTO CANAL NORTE ALTO VERDE ENTRE TOMAS N°31 Y N°33 | Adminitracion |  | 1300 | 3500000 | 5800 | FINALIZADA | 763434 | 200 | Esperando cierre contable (90 dias) | (agosto 2018)
2018 | 180502 | 5776 | Tunuyán Sup. | CIV | REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ ARROYO GUIÑAZU. | Adminitracion |  | 440 | 800000 | 1149 | FINALIZADA | 764949 | 114 | Esperando cierre contable (90 dias | (julio 2018)
2017 | 170502 |  | Tunuyán Superior | Cuneta tipo Municipal | Unificacion y Revestimiento Hijuelas Silva- 5001 | 754315 | Inspección | 340 | 700000 |  | En Ejecución |  |  | En proceso de ejecución Obras de cruce vial. Se encuentra con permiso de Vialidad para realizar estas tareas.
2017 | 170401 | 1012 | Mendoza | Entubado | Entubamiento Hij. Chacras de Coria | 753654 | Inspección | 565 | 1800000 |  | Finalizada |  |  | En etapa de terminaciones.
2017 | 170604 |  | Tunuyán Inferior | H° A° Trapecial | Revestimiento Canal Norte Catitas (Mayorga) + Ampliación | 755551 | Inspección | 1037 | 1300000 |  | Finalizada |  |  | En etapa de terminaciones.
2017 | 170415 | 1011 | Mendoza | H° A° Sección Rectangular | Revestimiento Hij. 2º Vistalba | 710148 | Inspección | 340 | 1300000 |  | Finalizada |  |  | En etapa de terminaciones (relleno lateral)
2017 | 170606 |  | Tunuyán Inferior | H° A° Rectangular (premoldeado) | Canal Montecaseros Entubamiento Hijuela 3º Salvador Etapa III | 752938 | Inspección | 640 | 750000 |  | En Ejecución |  |  | Construcción de premoldeados. Avance en taller x semana para una long. de 40 m (canal y tapa). Se terminan los premoldeados el día 30/11 y comienza la colocación en Obra en diciermbre 2017. Desde el 23/06 el Exp. esta en Inspección.
2017 | 170104 |  | Atuel | H° A° Sección Trapecial | Canal Rama 3 - Canal Ing. Lange - revestimiento de un tramo 2da etapa | 755814 | Inspección | 1632 | 2593638 |  | Finalizada |  |  | Ampliación de Obra: se aumento monto convenio original en $443.352. Este adicional no se ha pagado. Falta aval de la Subdelegación por este monto, ya que según la Inspección lo necesario es de aprox. $ 100.000 menos.
2017 | 170103 |  | Atuel | H° A° Sección Trapecial | Canal Ole Aaset - hijuela 6 -revestimiento y modificación sistema de riego | 748365 | Inspección | 1170 | 1262300 |  | Finalizada |  |  | Ampliación de Obra: se aumento monto convenio original en $200.000., monto que ya fue pagado. Evaluando Nota con plazos de Reintegro.
2018 | 180105 |  | Atuel | CIV | CANAL MATRIZ PERRONE ENTUBADO - SEGUNDA ETAPA | Licitacion |  | 1492 | 29836317 | 5376 | FINALIZADA | 764794 | 356 | - | -
2018 | 180203 |  | Malargüe | CIV | REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ 1° ETAPA -ZONA MALARGÜE | Licitacion |  | 695 | 6802418 | 5955 | FINALIZADA | 765003 | 8140 | - | -
2018 | 180601 |  | Tunuyán Inf. | CIV | CANAL MATRIZ REDUCCIoN TRABAJOS DE REPARACIoN Y MANTENIMIENTO LOSAS. | Adminitracion |  | global | 1125000 | 13922 | FINALIZADA | 763128 | 963 | - | (agosto 2018)
2018 | 180610 | 2205 | Tunuyán Inf. | CIV | IMPERMEABILIZACION TR CRIT RED TERC, - 3 RA SALVADOR | Adminitracion |  | 1200 | 2600000 | 9980 | EN EJECUCIoN | 763356 | 189 | - | -
2017 | 170102 |  | Atuel | Revestimiento | C.M. Real del Padre - rama 1 - revestimiento de un tramo - ampliación y elementos mejora manejo del riego | 753781 | Inspección | 70 | 252455.2 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170106 |  | Atuel | Recrecimiento H°A° | Rama Moss-Los Ángeles-recrecimiento de un tramo | 758397 | Inspección | 300 | 253000 |  | En Ejecución |  |  | -
2017 | 170301 |  | Diamante | H° A° Sección Rectangular | Canal Pavez - Revestimiento Tramo Calle Tirasso | 756382 | Inspección | 500 | 1696800 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170302 |  | Diamante | H° A° Sección Tolva | Canal Cuadro Nacional - Revestimiento de un Tramo - 3° Etapa | 756164 | Inspección | 500 | 597084 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170303 |  | Diamante | H° A° Sección Tolva | Canal Vila - Hijuela N°7 - Revestimiento de un Tramo | 756072 | Inspección | 500 | 335954 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170304 |  | Diamante | H° A° Sección Trapecial | Canal Vila - Hijuela N°1 | 756830 | Inspección | 60 | 46675 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170306 |  | Diamante | H° A° Sección Tolva | Hijuela Pampita - Revestimiento y Construcción Comparto | 755986 | Inspección | 270 | 629047 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170307 |  | Diamante | H° A° Sección Rectangular | Canal Matriz Goudge - Rama Sur - Revestimiento de un Tramo | 756590 | Inspección | 650 | 1590150 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170308 |  | Diamante | Compuertas | Canal Rama Caida - Colocación Chapas Móviles en Compartos de tomas hijuelas 2 a 10. | 756547 | Inspección | - | 179900 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170309 |  | Diamante | H° A° Sección Trapecial | Canal Rama Caida Gonzalez - Hijuela N°6 - Revestimiento de un Tramo - 2° Etapa | 756188 | Inspección | 1000 | 567851 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170310 |  | Diamante | Reparación y Reconstrucción | Canal Marginal Izquierdo - Reparación terraplenes | 757140 | Emergencia |  | 261820 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170312 |  | Diamante | Recrecimiento Compuerta | Recrecimiento Compuerta Desripiadora y Compuerta Canal Villa | 757986 | Gener. Hidroeléctrica |  | 186661 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170405 | 1264 | Mendoza | Revestimiento Membrana 240mm | Impermeabilización Hij. Esteban | No posee | Inspección | 150 | 150000 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170409 | 1011 | Mendoza | Mantenimiento y Reparación | Reconstrucción comparto Ramo Nº 3 de Hij. Villanueva | 758662 | Inspección | - | 237569.25 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170413 |  | Mendoza | Mantenimiento | Bacheo 1º y 2º tramos Cl. San Martín | 757507 | DGI | - | 1200000 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170417 | 1275 | Mendoza | H° A° Sección Rectangular | Reparación tramo Hijuela Progreso Santa Rita | 758908 | Inspección | 35 | 264532.36 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170418 | 1271 | Mendoza | H° A° Sección Rectangular | Impermeabilización de 30m Hijuela Santa Rita y adpatación de derivaciones existentes. | 758815 | Inspección | 30 | 249370.05 |  | En Ejecución |  |  | -
2017 | 170505 |  | Tunuyán Superior | Mejoramiento de Operación | Descargador Hijuela Silvestri - Reparación y colocación de tomas principales. | 754036 | Inspección | - | 350000 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170601 |  | Tunuyán Inferior | H° A° Sección Rectangular | Revestimiento Canal Norte | 753186 | Inspección | 600 | 1500000 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170602 |  | Tunuyán Inferior | H° A° Sección Rectangular | Revestimiento Canal Nuevo Gil - Hijuela Nº 2 | 753447 | Inspección | 610 | 1000000 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170605 |  | Tunuyán Inferior | H° A° Sección Rectangular | Canal Chacabuco (año 2016) |  | Inspección | 730 | 1396310.4 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170608 |  | Tunuyán Inferior | Reparaciones | Reparaciones Losas Canal Matriz Reducción + Ampliación | 754762 | DGI | - | 1108471 |  | Finalizada |  |  | -
2017 | 170201 |  | Malargüe | - | Obra: Obras de medicion y de Distribucion Parcelaria La Junta | 755296 | Jefatura de Zona | - | 461700 |  | Finalizada |  |  | La Inspección realizará 2 tomas más, respecto de lo ejecutad:2 Aforadores y 19 Tomas
2017 | 170202 |  | Malargüe | H° A° Sección Rectangular | Rama Centro Unificado, Cambio de Traza y Unificacion | 756426 | Inspección | 1530 | 2099130 |  | En Ejecución |  |  | La excavación se encuentra finalizada y el revestumiento tiene una long. de 150m de avance. Se ha comprado todos los materiales.
2018 | 180303 |  | Diamante | CIV | IMPERMEABILIZACION TRAMO FINAL CANAL TOLEDANO | Licitacion |  | 3626 | 16550364 | 675 | FINALIZADA | 764221 | 5 | 16550364 | Pendiente
2018 | 180104 |  | Atuel | CIV | CANAL MATRIZ PERRONE REVESTIMIENTO Y MODIFICACIoN (PARCIAL) SISTEMA DE RIEGO | Licitacion |  | 1305 | 15321108 | 5376 | FINALIZADA | 764056 | 356 | 15321108 | 2018-09-14
2018 | 180103 |  | Atuel | CIV | REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ BABACCI | Licitacion |  | 1010 | 13169697 | 9989 | FINALIZADA | 763974 | 857 | 13169697 | 2018-08-31
2018 | 180611 | 2225 | Tunuyán Inf. | CIV | IMPERMEABILIZACION TR CRIT RED TERC, - 6TA ANZORENA - ETAPAS I y II | Licitacion |  | 2365 | 9559700 | 1450 | FINALIZADA | 763252 | 429 | 9559700 | 2018-09-03
2018 | 180106 |  | Atuel | CIV | CANAL MARGINAL DEL ATUEL - TRABAJOS DE REPARACIoN Y MANTENIMIENTO - SÉPTIMA ETAPA | Licitacion |  | global | 8978621 | 81389 | FINALIZADA | 762924 | 8140 | 8978621 | 2018-09-07
2018 | 180608 | 2397 | Tunuyán Inf. | CIV | REVESTIMIENTO CANAL CHACABUCO ETAPAS 10° Y 11° | Licitacion |  | 1310 | 6331038 | 2900 | FINALIZADA | 764030 | 400 | 6331038 | 2018-08-22
2018 | 180301 |  | Diamante | CIV | CANAL SAUCE LA LEONA REVESTIMIENTO DE UN TRAMO | Licitacion |  | 787 | 4384149 | 1491 | FINALIZADA | 764121 | 344 | 4384149 | 2018-08-27
2018 | 180503 | 5008 | Tunuyán Sup. | CIV | REVESTIMIENTO CANAL UCO. | Licitacion |  | 2060 | 4110884 | 3143 | FINALIZADA | 764756 | 330 | 4110884 | Pendiente
2018 | 180304 |  | Diamante | CIV | CANAL PAVEZ-REVESTIMIENTO ENTRE CALLES GUTEMBERG Y LAS MALVINAS | Licitacion |  | 792 | 3782795 | 2447 | FINALIZADA | 764638 | 382 | 3782795 | 2018-09-04
2018 | 180302 |  | Diamante | CIV | HIJUELA PAMPITA - REVESTIMIENTO EN TRAMO PRUEBA | Licitacion |  | 823 | 3673500 | 1389 | FINALIZADA | 764587 | 32 | 3673500 | 2018-09-04
2018 | 180307 |  | Diamante | ELEC | RIO DIAMANTE REPARACIoN COMPUERTAS MATRIZ | Licitacion |  | global | 3544491 | 71752 | FINALIZADA | 763721 | 38687 | 3544491 | 2018-08-27
2018 | 180201 |  | Malargüe | ELEC | REPARACIoN INTEGRAL DE COMPUERTAS EN DIQUE BLAS BRISOLI | Licitacion |  | global | 3273856 | 5955 | FINALIZADA | 763856 | 795 | 3273856 | 2018-08-27
2018 | 180609 | 2577 | Tunuyán Inf. | CIV | REVESTIMIENTO HIJUELA SUR CATITAS | Licitacion |  | 605 | 2890644 | 679 | FINALIZADA | 763480 | 79 | 2890644 | 2018-08-29
2018 | 180406 |  | Mendoza | ELEC | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DIQUE CHIPOLLETTI | Licitacion |  | global | 2116800 | 77321 | FINALIZADA | 763151 | 25900 | 2116800 | 2018-08-30
2018 | 180604 |  | Tunuyán Inf. | ELEC | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CÁMARA DESARENADORA | Licitacion |  | global | 1586008 | 66643 | FINALIZADA | 764210 | 14347 | 1586008 | 2018-09-20
2018 | 180501 |  | Tunuyán Sup. | ELEC | MANTENIMIENTO Y REPARACIoN DE COMPUERTA DIQUE VALLE DE UCO - AZUD MOVIL | Licitacion |  | global | 1488485 | 15050 | FINALIZADA | 764285 | 2060 | 1488485 | 2018-09-28
2018 | 180401 |  | Mendoza | CIV | MANTENIMIENTO 5º y 6º TRAMO CANAL SAN MARTiN | Adminitracion |  | global | 1182808 | 2200 | FINALIZADA | 764183 | 3000 | 1182808 | (agosto 2018)
2018 | 180403 | 1226 | Mendoza | CIV | Sobresolera 3° tramo Canal San Martín | Adminitracion |  | 1000 | 1072251 | 22000 | FINALIZADA | 764445 | 3000 | 1072251 | (agosto 2018)
2018 | 180308 |  | Diamante | ELEC | MANTENIMIENTO COMPUERTAS DERIVADOR BOMBAL ELENA LA LLAVE | Licitacion |  | global | 959930 | 19400 | FINALIZADA | 763993 | 2156 | 959930 | 2018-08-22
2019 | 190101 |  | Atuel | Reparaciones en Canales | Cl Marginal del Atuel- Trabajos de Reparacion y Mantenimiento 8ro Etapa. | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 10495123 |  | Finalizada
2019 | 190102 | 3076 | Atuel | Revestimiento Canales | Canal Matriz Real del Padre - Rama Tres, Cuatro, Cinco - Revestimiento Segundo Tramo | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 428 | 3900000 |  | Finalizada
2019 | 190103 | 3060 | Atuel | Entubamiento Canales | Reconstruccion Sifon y Entubado Canal Pueblo | Admininstracion | Convenio Municipalidad | 80 |  |  | Finalizada
2019 | 190104 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | Reconstruccion partidor Sur Vasconia/Finca Sur, reconstruccion alcatarilla y construccion de 10 casillas para telemetria. | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 700000 |  | Finalizada
2019 | 190105 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | Reconstruccion y compuertas nuevas (9) y hojas moviles (2) | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 243780 |  | En ejecucion
2019 | 190106 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | Construccion de 5 compuertas para seccionado interno | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 248680 |  | Finalizada
2019 | 190107 |  | Atuel |  | Revestimiento tramo y reubicacion toma (Inspeeccion Correa) | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | - | 3799310 |  | No se ejecuta
2019 | 190108 | 1732 | Atuel | Revestimiento Canales | Modernizacion Sistema de Riego -Hijuela Nro3 - conexion canal Algarrobito | Admininstracion | Resol. 600 | 1330 | 2297214 |  | En ejecucion
2019 | 190109 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | Canal Matriz Correa - Comparto Nallib-Bayona-Casas - Reconstruccion y modernizacion | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 225372 |  | Finalizada
2019 | 190110 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | CMNA - Canal Centro Auxilar - Construccion de Compuertas para el seccionamiento | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 214617 |  | Finalizada
2019 | 190111 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | Canal Matriz Real del Padre - Mantenimiento de revestimiento del Tramo Partidor Principal - Partidor Rama 2 | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 1547837 |  | Finalizada
2019 | 190112 | 3012 | Atuel | Revestimiento Canales | CANAL Rama Norte- Suelocemento de un tramo calle 10 y RN 188 | Admininstracion | Resol. 600 | 430 | 300000 |  | Finalizada
2019 | 190113 | 3010 | Atuel | Revestimiento Canales | Canal Matriz Regueira - Hijuela nro 8 - Revestimiento de un tramo | Admininstracion | Resol. 600 | 550 | 1476904 |  | En ejecucion
2019 | 190114 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | CMNA - Canal Centro Viejo - Reparacion de compuerta y construcion de rejas | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 119880 |  | En ejecucion
2019 | 190115 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | CMNA - Canal Rama Moss - Los Angeles - Refuncionalizacion Partidor Carmona | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 1770215 |  | Finalizada
2019 | 190116 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | CMNA - Canal Rama La Marzolina - Construccion 12 compuertas | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 300000 |  | Finalizada
2019 | 190117 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | Canal Matriz Jauregui - Ramas Soitue y Claveles - Construccion de Secciones de Aforo | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 500000 |  | En ejecucion
2019 | 190118 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | Inspeccion Rama Tres Unificada - Construccion de compuerta y provision de materiales | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 81524 |  | Finalizada
2019 | 190119 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | CMNA - Inspeccion Tijeras Unificadas - Reparacion de compuertas y hojas partidoras | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 70000 |  | Finalizada
2019 | 190120 |  | Atuel | Modernizacion Sistema de Riego | C. M. Perrone - Construccion Casillas para Instalacion de Telemetria | Admininstracion | Resol. 600 | Global | 677210 |  | En ejecucion
2019 | 190301 | 4075 | Diamante | Revestimiento Canales | Canal Matriz Goudge -Revestimiento de un tramo | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 1000 | 7717500 |  | Finalizada
2019 | 190302 |  | Diamante | Modernizacion Sistema de Riego | Canal Sauce La Leona - Modernizacion Sistema de Riego | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 729327 |  | Finalizada
2019 | 190303 |  | Diamante | Reparaciones en Canales | Reparacion y Mantenimiento en canal matriz y camara desarenadora | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 1195886 |  | Finalizada
2019 | 190304 |  | Diamante | Obras de Defenza | Canal Marginal Izquierdo -Defenzas en Descargador Jensen | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 1960771 |  | En ejecucion
2019 | 190305 |  | Diamante | Modernizacion Sistema de Riego | Canal Cerrito-Modernizacion Sistema de Riego | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 1534000 |  | Finalizada
2019 | 190306 |  | Diamante | Reparacion Compuertas Diques y Compartos | Refuncionalizacion Camara Desarenadora Dique Galileo Vitali. | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 7497355 |  | Finalizada
2019 | 190307 |  | Diamante | Reparacion Compuertas Diques y Compartos | Canal Matriz Rio Diamante - Reparacion compuertas tomas canales secundarios. | LICITADA | XIII-Generacion Hidroeléctrica | Global | 1487980 |  | Finalizada
2019 | 190308 | 4058 | Diamante | Revestimiento Canales | Canal Cortaderal | Admininstracion | Resol. 600 | 280 | 1513000 |  | Finalizada
2019 | 190309 | 4062 | Diamante | Reparaciones en Canales | Canal Cubillos | Admininstracion | Resol. 600 | 30 | 345000 |  | Finalizada
2019 | 190310 | 4014 | Diamante | Revestimiento Canales | Hijuela 6 Cl Paredes | Admininstracion | Resol. 600 | 550 | 3000000 |  | En ejecucion
2019 | 190201 | 8234 | Malargue | Revestimiento Canales | Revestimiento Cl Matriz Canada Colorada 2ro Etapa- Rio Malargue | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 698 | 9339588 |  | Finalizada
2019 | 190202 |  | Malargue | Modernizacion Sistema de Riego | Toma y Regulacion Cl Las Chacras | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 30 | 1208407 |  | Finalizada
2019 | 190203 |  | Malargue | Reparacion Compuertas Diques y Compartos | Reparacion Compuertas 3,4,5,6 y 7 Dique Blas Brisoli | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 3568464 |  | Finalizada
2019 | 190204 |  | Malargue | Modernizacion Sistema de Riego | Seccion de Aforo La Barda | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 1107500 |  | no iniciada
2019 | 190401 | 1191 | Mendoza | Revestimiento Canales | Revestimiento Cl Mercery Etapa I | LICITADA | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | 658 | 4001176 |  | Finalizada
2019 | 190402 | 1300 | Mendoza | Revestimiento Canales | Unificacion Rama Algarrobal con hijuela Capilla Manantial Scaiola | LICITADA | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | 400 | 4075828 |  | En ejecucion
2019 | 190403 | 1271 | Mendoza | Revestimiento Canales | Revestimiento Canal Santa Rita Progreso | LICITADA | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | 310 | 3140063 |  | En ejecucion
2019 | 190404 |  | Mendoza | Reparacion Compuertas Diques y Compartos | Mantenimiento Compuertas - Dique Naciente | LICITADA | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | Global | 2739000 |  | Finalizada
2019 | 190405 |  | Mendoza | Reparacion Compuertas Diques y Compartos | Mantenimiento de compuertas Nro13 y 14 - Dique Cipolletti | LICITADA | XIII-Generacion Hidroeléctrica | Global | 6577772 |  | En ejecucion
2019 | 190406 |  | Mendoza |  | Mantenimiento de compuertas Gran Comparto | LICITADA | XIII-Generacion Hidroeléctrica | Global | - |  | No se ejecuta
2019 | 190407 |  | Mendoza | Electrificacion Compartos | Modernizacion de compuertas Gran Comparto | LICITADA | XIII-Generacion Hidroeléctrica | Global | 4500000 |  | no iniciada
2019 | 190408 | 1106 | Mendoza | Entubamiento Canales | Entubado Hijuela La Canada - Canal Primero Vistalba | Admininstracion | XIII-Generacion Hidroeléctrica | 700 | 2170000 |  | Finalizada
2019 | 190409 | 1012 | Mendoza | Entubamiento Canales | Entubado Hijuela Chacras | Admininstracion | Resol. 600 | 1100 | 2400000 |  | Finalizada
2019 | 190410 | 1114 | Mendoza | Entubamiento Canales | Entubamiento Canal Lunlunta 2 | Admininstracion | Resol. 600 | 300 | 2450000 |  | no iniciada
2019 | 190411 |  | Mendoza | Revestimiento Canales | Impermeabilizacion Cuarto Tramo Canal San Alberto | Admininstracion | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | - | 4800000 |  | no iniciada
2019 | 190412 |  | Mendoza | Reparaciones en Canales | Bacheo Segundo Tramo - Canal San Martin | Admininstracion | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | Global | 2000000 |  | Finalizada
2019 | 190413 |  | Mendoza |  | Revestimiento Hijuela Morales entre calle Maza y Ozamis | - | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | - | 2400000 |  | No se ejecuta
2019 | 190414 |  | Mendoza | Reparaciones en Canales | Mantenimiento Quinto y Sexto Tramo - Canal San Martin | Admininstracion | XIII-Generacion Hidroeléctrica | Global | 2500000 |  | Finalizada
2019 | 190415 |  | Mendoza | Entubamiento Canales | Entubado Canal Barrancas | Admininstracion | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | - | 2500000 |  | no iniciada
2019 | 190601 | 2130 | T. Inferior | Revestimiento Canales | Revestimiento Tramo Rama Henriquez | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 395 | 3700000 |  | Finalizada
2019 | 190602 | 2312 | T. Inferior | Revestimiento Canales | Impermeabilizacion Rama Moyano | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 857 | 5190000 |  | Finalizada
2019 | 190603 | 2192 | T. Inferior | Revestimiento Canales | Impermeabilizacion Hijuela Sarramea | Admininstracion | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | 519 | 1680000 |  | Finalizada
2019 | 190604 | 2623 | T. Inferior | Revestimiento Canales | Impermeabilizacion Canal Norte De Calle Robert a Calle Molina | Admininstracion | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | 508 | 2500000 |  | Finalizada
2019 | 190605 | 2133 | T. Inferior | Revestimiento Canales | Impermeabilizacion Tramo Critico Red Terciaria Séptima Zapata | Admininstracion | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | 2160 | 7560000 |  | En ejecucion
2019 | 190606 | 2530 | T. Inferior | Revestimiento Canales | Impermeabilizacion Rama Mundo Nuevo - Calle Vergara | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 500 | 2850000 |  | Finalizada
2019 | 190607 | 2438 | T. Inferior | Revestimiento Canales | Impermeabilizacon Hijuela Nro 6 - Canal Nuevo Gil | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 700 | 2340000 |  | Finalizada
2019 | 190608 | 2615 | T. Inferior | Revestimiento Canales | Hijuela Los Yoles | Admininstracion | Resol. 600 | 1200 | 5400000 |  | Finalizada
2019 | 190609 |  | T. Inferior | Reparacion Compuertas Diques y Compartos | Dique Tiburcio Benegas reparacion compuerta Nro1 | LICITADA | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | Global | 2587626 |  | Finalizada
2019 | 190610 |  | T. Inferior | Electrificacion Compartos | Reparacion de tableros e instalacion eléctrica en comparto. | LICITADA | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | Global | 6000000 |  | no iniciada
2019 | 190611 |  | T. Inferior |  | Revestimiento Rama Godoy | LICITADA | XII - Fondo Desarrollo Hidrico | - |  |  | No se ejecuta
2019 | 190501 |  | T. Superior | Reparacion Compuertas Diques y Compartos | Dique Las Tunas mantenimiento y reparacion de compuertas. | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | Global | 3556000 |  | En ejecucion
2019 | 190502 |  | T. Superior |  | Revestimiento Canal Consulta Rama Centro. | LICITADA | X - Obras Menores Decreto 555/75 | - | 3600000 |  | No se ejecuta
2019 | 190503 | 2576 | T. Superior | Revestimiento Canales | Revestimiento Canal Arroyo Guinazú | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 850 | 2680630 |  | En ejecucion
2019 | 190504 | 9727 | T. Superior | Revestimiento Canales | Revestimiento Canal Pampa o Salto - Rama Norte | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 518 | 2100000 |  | Finalizada
2019 | 190505 |  | T. Superior |  | Revestimiento Hijuelas Varias | - | X - Obras Menores Decreto 555/75 | - | 2777205 |  | No se ejecuta
2019 | 190506 | 5006 | T. Superior | Revestimiento Canales | Revestimiento Canal Vista Flores | Admininstracion | X - Obras Menores Decreto 555/75 | 510 | 2542019 |  | Finalizada
2019 | 190507 |  | T. Superior |  | Revestimiento Segundo Tramo Canal Capacho | - | X - Obras Menores Decreto 555/75 | - | 702851 |  | No se ejecuta
2018 | 180102 |  | Atuel | CIV | CANAL MATRIZ IZUEL - RECONSTRUCCIoN COMPARTO HIJUELA 8, CANAL NORTE Y CANAL SUR | Adminitracion |  | global | 600000 | 3443 | NO EJECUTADA | 763537 | 292 |  | -
2018 | 180402 |  | Mendoza | ELEC | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DIQUE NACIENTE | Licitacion |  | global | 1253600 | 30000 | NO EJECUTADA | 763564 | 5500
2018 | 180405 |  | Mendoza | ELEC | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO GRAN COMPARTO | Licitacion |  | global | 440000 | 77321 | NO EJECUTADA | 763152 | 25900
2018 | 180504 |  | Tunuyán Sup. | CIV | REVESTIMIENTO CANAL DUMAS | Adminitracion |  | a determinar | 2500000 | 1103 | NO EJECUTADA | - | 81 |  | -
2018 | 180505 |  | Tunuyán Sup. | ELEC | REPARACIoN CÁMARA DESARENADORA DIQUE LAS TUNAS. | Adminitracion |  | global | 1218000 | - | NO EJECUTADA | 763924 | - |  | -
2018 | 180506 | 5700 | Tunuyán Sup. |  | Unificación hijuelas Simonovich- Nueva Florida | Inspección |  | 1300 |  |  | Finalizada | 754101 |  |  | H° A° Sección Rectangular
2018 | 180507 | 5751 | Tunuyán Sup. |  | Mejoramiento manejo operativo Canal Rincón | Inspección |  | 200 |  |  | Finalizada | 754582 |  |  | -